Приказ

«28» февраля  2014 года                                                                           №  13

О создании рабочей группы по

внедрению ФГОС дошкольного образования

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области №3072 от 05 декабря 2013г. «О создании региональной рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования», приказа управления образования администрации Ракитянского района  от 14.02.2014 года № 176,  с целью обеспечения информационного, научно – методического и экспертного сопровождения процесса введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС)

приказываю:

- Утвердить состав рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (прилагается).

- Рабочей группе:

2.1. Разработать поэтапную «дорожную карту» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МОУ «Трефиловская нош», реализующую образовательную программу дошкольного образования в срок до 21 марта 2014г.

2.2. Организовать в учреждении обсуждение проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в период с 11 по 17 марта 2014г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1

к приказу МОУ «Трефиловская нош»

№13 от «28»  февраля 2014г.

Состав рабочей группы

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования

| Председатель группы | Федорова И.В. – директор МОУ «Трефиловская нош» |
| --- | --- |
| Члены группы: | Павлова З.А. – воспитатель дошкольной группы в структуре МОУ «Трефиловская нош» Писклова Р.И. - воспитатель дошкольной группы в структуре МОУ «Трефиловская нош» Воропаева А.Н. – учитель начальных классов МОУ «Трефиловская нош» |

Приказ

от «25»  марта  2014 года                                                                                              № 24

Об утверждении плана действий

(«дорожной карты»)  по обеспечению

введения ФГОС дошкольного образования

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области №745 от 06 марта 2014г. «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования, с целью нормативно – правового, научно – методического, информационного и организационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Ракитянского района, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – ФГОС), приказа управления образования администрации Ракитянского района от 19.03.2014 года № 328

приказываю:

- Директору школы  Федоровой И.В. обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий («дорожной  карты»)  по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в подведомственных образовательных организациях в срок до  4 апреля 2014г.

2. Утвердить план действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МОУ «Трефиловская нош», реализующей образовательную программу  дошкольного образования (Приложение 1).

3. Назначить ответственным за руководство реализацией мероприятий плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МОУ «Трефиловская нош», реализующей образовательную программу дошкольного образования Павлову З.А., воспитателя дошкольной разновозрастной группы.

4. Назначить координатором реализации мероприятий плана  действий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МОУ «Трефиловская нош», реализующей образовательную программу дошкольного образования  Писклову Р.И., воспитателя дошкольной разновозрастной группы.

5. Контроль  за исполнением  данного приказа  оставляю  за собой.

Приложение 1

к приказу  МОУ «Трефиловская нош»

№ 24  от «25»  марта 2014г.

План действий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольной группе в структуре

МОУ «Трефиловская нош»

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольной группе в структуре МОУ «Трефиловская нош»

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС в дошкольной группе | март 2014 г |
| 1.1.2. | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов дошкольной группы Приведение локальных актов дошкольной группы в соответствие с нормативными документами различного уровня | Апрель–май 2014 г |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в дошкольной группе | Февраль 2014 г |
| 1.2.2. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольной группе | Март 2014 г |
| 1.3. | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Постоянно |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольной группы | Апрель 2014 г |
| 1.4.2. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Май 2014 г |
| 1.4.3. | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы дошкольной группы | Июнь-август 2014 г |
| 1.4.4. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма | Постоянно |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга в дошкольной группе | Июнь 2014 г – декабрь 2016 г |
| 1.5.2. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольной группе в части создания условий | Июль-август 2014 г, далее - ежегодно |
| 1.5.3. | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | Ноябрь 2014 г |
| 1.5.4. | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных дошкольной группы в ЭМОУ. | Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016 |
| 1.6. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды дошкольной группы Создание предметно-пространственной среды дошкольной группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь2014 г-январь 2015 г Постоянно |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7.1. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольной группы |  |
| 1.7.2. | Участие в семинарах | 2014-2016 гг. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы дошкольной группы по введению ФГОС ДО | Март 2014 г |
| 2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1. | Организация работы консультационных центров | В течение 2014 года |
| 2.2.2. | Участие в методических мероприятиях | февраль 2015 г, февраль 2016 г |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации дошкольной группы (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольной группы в прохождении курсов повышения квалификации | 2014-2016 гг |
| 3.1.2. | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016 гг |
| 3.1.3. | Участие педагогических и руководящих работников дошкольной группы в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительной, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016 гг |
| 3.1.4. | Участие педагогических и руководящих работников дошкольной группы в мероприятиях по межкурсовому сопровождению | 2014-2016 гг |
| 3.1.5. | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне дошкольной группы | Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г |
| 3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |
| 3.2.1. | Организация участия в семинарах | Август 2015 г |
| 3.2.2. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов дошкольной группы в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Июль 2015-2016гг |
| 3.3.Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи). | 2015-2016 гг |
| 3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Организация наставничества в дошкольной группе | 2015-2016 гг |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг |
| 4.1.2. | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ. Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | До 2018 г |
| 4.1.3. | Выполнение муниципального задания | Ежегодно |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Ежегодно |
| 4.2.2. | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной группой | Ежегодно на финансовый год |
| 4.2.3. | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. | Ежегодно |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Организация участия педагогов дошкольной группы в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г |
| 5.1.2. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников дошкольной группы в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г |
| 5.1.3. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников дошкольной группы в педагогических чтениях | ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г |
| 5.1.4. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников дошкольной группы в семинарах | 2014-2016 гг (2 раза в год) |
| 5.1.5. | Обобщение АПО на уровне школы и подготовка материалов для публикации в сборниках | 2015-2016 г.г |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г |
| 5.2.2. | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО дошкольной группы на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг |
| 5.2.3. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте дошкольной группы. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | Февраль-март 2014 г 2014-2016 гг |