Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в детском саду в структуре МОУ «Трефиловская нош»

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Пояснения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению ФГОС в детском саду | Март 2014 г |  | Принята на педсовете МОУ «Трефиловская нош» протокол № 4 от 25 марта 2014 года. Приказ № 24 от 25.03.2014 г |
| 1.1.2. | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов детского сада. Приведение локальных актов детского сада в соответствие с нормативными документами различного уровня | Апрель – май 2014 г |  | При разработке нормативных документов детского сада использовались материалы сборника. Локальные акты детского сада приведены в соответствие с нормативными документами различного уровня. |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в детском саду | Февраль 2014 г |  | Проведена оценка стартовых условий введения ФГОС ДО в детском саду |
| 1.2.2. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Март 2014 г |  | Проведен анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |
| 1.3. | Использования письма Минобрнауки России в практической работе | Постоянно |  | Постоянно используется письмо Минобрнауки Росси в практической работе |
| 1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы детского сада | Апрель 2014 г |  | При разработке ОП детского сада использовались методические рекомендации. |
| 1.4.2. | Участие в районном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Май 2014 г |  | Проект ОП детского сада принимал участие в районном конкурсе. |
| 1.4.3. | Использование методических материалов по итогам районного конкурса при разработке образовательной программы детского сада | Июнь-август 2014 г |  | Использовались методические материалы по итогам районного конкурса при разработке образовательной программы детского сада |
| 1.4.4. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма | Постоянно |  | Образовательный процесс в рамках введения ФГОС ДО организуется с учетом методического письма |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга в детском саду | Июнь 2014г-декабрь 2016 г |  | Проведен мониторинг в детском саду в сентябре 2014 г |
| 1.5.2. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду в части создания условий | Июль-август 2014 г, далее – ежегодно |  | Ежегодно проводится корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в части создания условий |
| 1.5.3. | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | Ноябрь 2014 г |  | Было изучено положение о рейтинге, проведены предварительные расчеты показателей |
| 1.5.4. | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных детского сада в ЭМОУ. | Декабрь 2014г-январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016 г |  | - |
| 1.6. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды Создание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Постоянно |  | Постоянно производится корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательной программы детского сада |  |  | При разработке образовательной программы детского сада использовалась примерная образовательная программа, находящаяся в федеральном реестре |
| 1.7.2. | Участие в семинарах | 2014-2016 гг. |  | Педагоги участвовали в семинарах |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в методических мероприятиях | Февраль 2015г-февраль2016г. |  | Педагоги участвовали в методических мероприятиях |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка плана-графика повышения квалификации (в соответствии с муниципальным графиком), участие руководящих и педагогических работников детского сада в прохождении курсов повышения квалификации | 2014-2016гг |  | Был разработан план-график повышения квалификации (в соответствии с муниципальным графиком), участие руководящих и педагогических работников детского сада в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.1.2. | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации | 2014-2016гг |  | Сентябрь-октябрь 2016 г Павлова З.А. Писклова Р.И. |
| 3.1.3. | Участие педагогических и руководящих работников детского сада в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительной, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016гг |  | 21.03.2016 г. Федорова И.В. |
| 3.1.4. | Участие педагогических и руководящих работников детского сада в мероприятиях по межкурсовому сопровождению | 2014-2016гг |  | Педагогические и руководящие работники детского сада принимали участие в мероприятиях по межкурсовому сопровождению |
| 3.1.5. | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне детского сада | Декабрь 2015г- декабрь 2016г |  | - |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация участия в семинарах | Август 2015 г |  | Районный семинар воспитателей на базе дошкольной разновозрастной группы с.Трефиловка «Инновационные образовательные технологии в процессе исследовательско-конструктивной деятельности с учетом реализации ФГОС» (2014 г.) |
| 3.2.2. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов детского сада в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемой должности | Июль 2015-2016гг |  | Производился учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов детского сада в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемой должности |
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) | 2015-2016 гг |  | Оказывалась методическая помощь на стажировочной площадке МДОУ № 7 п. Пролетарский |
| 3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация наставничества в детском саду | 2015-2016 гг |  | - |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг |  |  |
| 4.1.2. | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ. Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации | До 2018 г |  |  |
| 4.1.3. | Выполнение муниципального задания | Ежегодно |  |  |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациям, реализующих программы дошкольного образования | Ежегодно |  | Выполнено |
| 4.2.2. | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при формировании перечня этих услуг | Ежегодно на финансовый год |  | - |
| 4.2.3. | Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. | Ежегодно |  | - |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация участия педагогов детского сада в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014, Август 2015 г, август 2016 г. |  | Педагоги принимали участие |
| 5.1.2. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников детского сада в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2014 г, июнь 2015 г. |  | - |
| 5.1.3. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников детского сада в педагогических чтениях | Ноябрь 2014 г, ноябрь 2015 г., ноябрь 2016 г |  | - |
| 5.1.4. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников детского сада в семинарах | 2014-2016 гг (два раза в год) |  | Принимали участие |
| 5.1.5. | Обобщение АПО на уровне школы и подготовка материалов для публикации в сборниках | 2015-2016 гг |  | Обобщен опыт Павловой З.А. по теме «Воспитание духовно-нравственной культуры дошкольников через приобщение к русской народной культуре в повседневной деятельности». (2014г.) |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г |  |  |
| 5.2.2. | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО детского сада на заседаниях органов самоуправления | 2014-2016 гг |  | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО детского сада на управляющем совете |
| 5.2.3. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте школы. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. | Февраль-март 2014 г 2014-2016 гг |  | Создан раздел «Введение ФГОС ДО» на сайте школы. |