СОДЕРЖАНИЕ

| РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВККА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ |  |
| --- | --- |
| - Паспорт программы развития общеобразовательного учреждения | 3-6 |
| - Информационная справка образовательного учреждения | 7-11 |
| РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ |  |
| 2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и социального заказа образовательного учреждения | 12-14 |
| 2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды образовательного учреждения | 15-19 |
| 2.3. Анализ проблем образовательного учреждения и их причины | 20-22 |
| РАЗДЕЛ 3 КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 23-26 |
| РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ, ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 27-28 |
| РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 29-62 |
| РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 63-64 |
| РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ | 65-66 |

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

ОБ ОРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Законодательной базой для разработки Программы развития школы являются Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации,  Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка", Федеральный Закон №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", основные направления модернизации общего образования, Устав школы. Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам  Федеральной программы развития образования на период до 2020 года, учитывают социально-экономические, культурные, демографические и другие особенности окружающего социума.

Программа как проект перспективного развития школы на основе инициативы «Наша новая школа» призвана консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы, определить ключевые направления инфраструктуры школьной образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива школы.

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно- управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.

Программа развития школы разработана участниками образовательного процесса на 2014-2018 годы. В ней отражены основные направления развития школы на этот период, поставлены цели и задачи по воспитанию личности, способной к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, осознающим себя гражданином России с развитым чувством патриотизма и гражданской солидарности.

Программа развития МОУ «Трефиловская НОШ» определяет стратегию и приоритетные направления развития на 2014 - 2018 годы. Программа предназначена для обеспечения перевода школы в новое состояние, обеспечивающее качество образования, адекватное потребностям развивающейся личности, государства и общества. Она рассматривает анализ потенциала развития, концепцию развития, инструментарий развития школы, финансовый план реализации Программы развития.

1.1 Паспорт Программы развития школы

| Наименованиепрограммы развития | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Трефиловская начальная общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области на 2014-2018 годы» |
| --- | --- |
| Разработчикипрограммы | Администрация МОУ «Трефиловская НОШ» Рабочая группа педагогов Представители родительского комитета |
| Исполнители программы | Участники образовательного процесса МОУ «Трефиловская НОШ» |
| Основания для разработки программы | Программа разработана в соответствии с: - Законом Российской Федерации "Об образовании" от 21.12.2012 г; - Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утверждённой в феврале 2010 года - Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189) - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373; - Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - Уставом МОУ «Трефиловская НОШ» |
| Цели и задачи программы | Основной стратегической целью Программы развития является: - создание условий для обеспечения доступного и качественного образования, адекватного социальным и экономическим потребностям общества; - воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию личности, готовой к успешной социализации в обществе. Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие стратегические задачи: 1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом модернизации российского образования. 2. Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований современного общества к выпускнику начальной школы и особенностей образовательного учреждения. 3. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания безопасных и комфортных условий в школе. 4. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения его эффективного развития. Каждая из стратегических задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию нескольких приоритетных направлений развития школы. |
| Период и этапы реализации программы | 2014-2018 гг. Этапы реализации программы 1 этап – организационный (2 квартал 2014г.): Обсуждение программы и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы. Ознакомление с ним педагогического коллектива школы, общественности. 2 этап – основной (2014-2016гг.): Проведение уточняющей комплексной диагностики, необходимой для решения задач и определения условий реализации программы развития школы. Формирование, планирование и деятельность творческой группы по реализации отдельных проектов программы. Обеспечение необходимых ресурсов для основного этапа реализации программы. 3 этап –аналитико-обобщающий (2017-2018г.): Реализация ведущих целевых программ и проектов программы развития школы. Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации проектов. Фиксация полученных результатов образовательной практики и их закрепление в локальных нормативных актах школы. Подведение итогов и осмысление результатов реализации программы на семинарах и конференциях, тиражирование накопленного опыта. Постановкановых стратегических задач развития образовательной системы, подготовка текста новой программы развития школы. |
| Объёмы иисточники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета, привлечения внебюджетных средств и добровольных пожертвований юридических и физических лиц. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией программы осуществляют органы управления образованием, администрация, педагогический и Управляющий советы школы. Непосредственная оценка качества реализации программы проводится один раз в год, предложения по коррекции и изменениям обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются Управляющим советом школы. Ежегодно итоги реализации Программы развития отражаются в публичном докладе директора школы и публикуются на сайте МОУ «Трефиловская НОШ». |
| Ожидаемыеконечные результатыреализации | 1.Качественное обновление содержания начального общего образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами, поэтапный переход на новый ФГОС. 2.Повышение качества обучения обучающихся, выраженное в достижении следующих параметров: - процент качества образования выпускников уровня начального общего образования (4 класс) - 65% -повышение качества подготовки детей к обучению в школе через развитие предшкольного образования; - развитие независимых процедур оценки качества образования. 3. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием. Увеличение доступа педагогов и учащихся школы к современным электронным образовательным ресурсам и технологиям, выраженное в достижении следующих параметров: - обеспеченность учащихся компьютерной техникой – 3 человека на 1 компьютер; - создание локальной сети, электронной базы данных в системе документооборота и мониторинга. 4.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и крепление здоровья обучающихся, формирование у них здорового образа жизни: - создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения; - совершенствование организации питания обучающихся. 5. Информатизация системы образования школы, переход на электронные журналы и дневники, электронный документооборот. 6. Освоение и использование в образовательном процессе современных педагогических технологий, в том числе, информационно-коммуникационных. 7. Укрепление кадрового потенциала школы, увеличение количества молодых, творчески работающих учителей, стимулирование труда педагогов. Обеспечение постоянного профессионального роста педагогических кадров через МО. 8. Развитие воспитательного потенциала школы. - создание условий для обеспечения многообразия типов воспитательных систем, образовательно-воспитательных программ; - создание условий для духовно-нравственного развития и совершенствования учащихся. 9.Обеспечение эффективности государственно-общественных форм управления. Создание механизмов действенного участия родителей и общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 10. Укрепление учебно-материальной базы, обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами: -проведение текущего ремонта здания, оснащение учебных кабинетов и помещений школы необходимым оборудованием, учебными программами, мебелью, современным компьютерным оборудованием. 11. Развитие системы социального партнерства |

1.2. Информационная справка образовательного учреждения

| Наименование образовательного учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Трефиловская начальная общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области |
| --- | --- |
| Лицензия | серия РО № 032122 от 22.03.2012г. |
| Свидетельство о государственной аккредитации | 31А01 № 0000137 от 22.05.2013г. |
| Юридический адрес (с указанием индекса) | 309325Белгородская обл. Ракитянский район, с. Трефиловка, ул .Школьная, д.2 |
| Телефон (код и номер) | 8-47-245-2-61-48 |
| Факс (код и номер) | 8-47-245-2-61-48 |
| e-mail | trefschool@yandex.ru |
| Адрес сайта в Интернете | http://www.trefschool.narod.ru/ |
| Количество обучающихся | 8 |
| Педагогический состав | 2 |
| Управленческий персонал | 1 |
| Вспомогательный, обслуживающий персонал | 4 |

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Трефиловская начальная общеобразовательная школа»– одно из старейших учебных заведений Ракитянского района Белгородской области.

С 1948 года школа располагалась в трёх маленьких зданиях в центре села Трефиловка. В первые годы работы в школе обучалось 250 учащихся, было по 2 параллели каждого класса.

1968 год - открыта восьмилетняя школа.

1987 год - пристроено новое здание, школа переименована в основную.

Постановлением главы администрации Ракитянского района от 20 июня 2008 года  № 481 муниципальное общеобразовательное учреждение «Трефиловская основная общеобразовательная  школа» Ракитянского района Белгородской области переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Трефиловская начальная общеобразовательная  школа» Ракитянского района Белгородской области.

Для организации  обучения решены вопросы кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения, разработан учебный план. Учебные кабинеты оснащены компьютерами, копировальной, аудио- и видеотехникой, отслеживается индивидуальное развитие учащихся.

Структура и содержание основной общеобразовательной  программы

Общеобразовательное учреждение осуществляет общеобразовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ дошкольного образования  и первой ступени общего образования:

- Дошкольное образование (нормативный срок освоения 4 года);

- Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).

Образовательное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности:

- по программам дошкольного  образования;

- по программам начального общего образования.

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования.

Учебный план  для 1 - 4 классов  реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго поколения.

Успешность прохождения начального общего образованияи выполнения его образовательных задач гарантируется школой только при условии осознанного и добровольного соблюдения всех норм и правил школьной жизни.

Главное  в современной  системе  образования –  выбор,  построение  своего образовательного (и в перспективе – жизненного) проекта. Чтобы каждый ребенок  при  поддержке  родителей  и  педагогов  нашел  собственный  стиль обучения, свой маршрут, профиль и выстроил свой учебный план.

С 2011-2012 учебного года начальная школа перешла на обучение по ФГОС НОО. С целью обеспечения вариативности образования младших школьников обучение ведётся по  УМК «Школа России».

Спектр занятий, направленный на развитие школьника, формировался  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.

Воспитательная система школы и дополнительное образование

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В новом федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно- нравственных, социальных, семейных и других ценностей.

Исходя из этого, мы формируем цель воспитательной системы как создание условий для духовно – нравственного развития личности, готовой к творческому преобразованию окружающего мира и себя. Работа проводится в различных направлениях  в соответствии с возрастными особенностями детей. Ведущими принципами организации воспитательной деятельности являются системно-деятельностный и личностно-ориентированный подходы.

Формирование гражданского отношения к своей семье осуществляется через направление «Я и семья». Считаем, что наиболее оптимально задачи воспитания уважения к своей семье  решаются в процессе совместных мероприятий детей и родителей. Такими у нас стали: праздник «День матери», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», совместные огоньки «Поздравим маму», «Поздравим папу», классно-семейные походы.

Школа – это маленькое государство, которое будет процветать, если каждый его житель научится нести ответственность за общее дело. Направление «Я и мир знаний»  позволяет осуществить формирование гражданского отношения к школе. Яркие, красочные мероприятия, активными участниками которых являются дети, воспитывают у учеников сознание принадлежности к коллективу, его роли в жизни человека, нравственность, сознательную дисциплину и культуру поведения. Наиболее массовые среди них это: Праздник Знаний, Посвящение в первоклассники, День учителя, Праздник последнего звонка.

Человек обязан задуматься над своим существованием на планете Земля и способами ее сохранения. Направление  «Я и природа» включает экологические месячники, тематические уроки, экологические акции «Живи, ёлка», «Зеленая столица», «Первоцвет», выставки детского творчества «Экология, природа и фантазия», конкурсы экологического плаката, праздники «Всемирный день Воды», «День птиц»», беседы «Экологическая ситуация в Белгородской области», «путешествие по страницам Красной книги», месячники по благоустройству.

Реалии сегодняшнего дня обязывают нас осуществлять цель образования при приоритете сохранения здоровья. Направление программы«Я и природа» определяет функции администрации, медицинского работника ФАПа с.Трефиловка, классных руководителей, учителей-предметников по созданию условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного развития и формирования здорового образа жизни. Проводятся Дни здоровья, школьная акция «Мы выбираем здоровье», разработана система классных часов для всех возрастных групп школьников, система мероприятий по антинаркотическому и антиалкогольному воспитанию учащихся.

В содержание деятельности по направлению «Я и Отечество» входит осмысление ребенком себя как части своей Родины, гражданина, патриота своего Отечества.

Школьная жизнь богата патриотическим содержанием. Это уроки гражданственности,  конкурсы творческих работ о России, Уроки Мужества, праздник для ветеранов «Праздник со слезами на глазах».

Создаются условия для  индивидуализации, сохранения вариативности, что позволяет реально задействовать образование в качестве социально-культурного и здоровьесберегающего ресурса. Школа при таком подходе становится особым пространством, местом жизнедеятельности детей и взрослых, способствующим гармоничному всестороннему развитию личности.Оно помогает школьникам разнообразно и рационально проводить свободное время, занятость детей в разнообразных творческих коллективах, позволяет иметь в школе своих певцов, музыкантов, художников, спортсменов – это очень помогает при подготовке разных мероприятий,  способствует формированию дружного школьного коллектива.

Схема взаимодействия с социумом

Успенский храм

ДК

Сельская библиотека

ФАП с.Трефиловка

Школа

Краеведческий музей

ОУ района

Администрация Трефиловского сельского поселения

Кадровое обеспечение

Школа укомплектована кадрами полностью.

Состав педагогического коллектива:

1 член  администрации,

4 педагога (1 учитель начальных классов, 1 учитель английского языка, 2 воспитателя дошкольной разновозрастной группы).

Из них:

25% - первой квалификационной категории,

75% - второй квалификационной категории.

Возрастной состав кадров:

42 - 50 лет –  4 человека.

Педагогический коллектив, работающий в школе, имеет достаточный творческий и необходимый педагогический потенциал для осуществления школьного образовательного

процесса.

Режим работы школы

Продолжительность учебного года:

Начало учебного года – 1 сентября (в случае если дата не совпадает с выходным днем)

Окончание учебного года -  25 мая (при условии продолжительности учебного года 34 рабочих недели)

Для обучающихся 1 классов 33 учебных недели, с дополнительными каникулами в феврале.

Для учащихся 2-4 классов – 34 учебные недели

Регламентирование образовательного процесса:

Для учащихся школы учебный год делится на четверти, между которыми запланированы каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.

- Регламентирование образовательного процесса на неделю:

Продолжительность учебной недели для обучающихся 2-4 классов – 6 дней (с понедельника по субботу), для обучающихся 1 классов 5-ти дневная учебная неделя с дополнительным выходным в субботу.

- Регламентирование образовательного процесса на день:

Начало занятий – 8 часов 30 минут.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 урока установлена перемена по 20 минут каждая.

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-м классе применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки:

- сентябрь – декабрь - 35 минут, январь – май - 45 минут.

- Продолжительность уроков  в 2-4 классах – 45 минут.

Материально- техническое обеспечение

Год постройки здания - 1986 г.

Количество компьютерных классов - 1

Количество обучающихся на 1 компьютер – 3

Количество учебных кабинетов – 4

Наличие спортзала - имеется

Наличие столовой (буфета), количество посадочных мест: столовая, 45 посадочных мест.

Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой

| Кабинеты, оборудованные вычислительной техникой и персональными компьютерами | Количество компьютеров | Подключение к Интернет (есть, нет) |
| --- | --- | --- |
| Информатика | 2 | есть |
| Начальные классы 2 | АРМ учителя – 2 | есть |

Общее число компьютеров, используемых в образовательном процессе – 2, ноутбуков – 2, мультимедийных проекторов – 2, экранов – 2.

Компьютером оснащено также рабочее место администрации школы. Имеется локальная сеть.

Школа с 2013 года имеет выход в Интернет, адрес электронной почты школы:trefschool@yandex.ru.

ИКТ в образовательном процессе

Первостепенное  внимание  уделяется  в  школе  умению  использовать, создавать и регулировать информационные потоки. Каждый учительимеет персональный  вход в электронную систему «Виртуальная школа», соответствующие своему статусу права  и почтовый ящик. 100 % руководителей и 91 % педагогов  владеют информационными технологиями, постоянно используют компьютеры в своей работе.

Использование информационных  технологий  в  учебно-воспитательном процессе в 2012–2013 уч. г.:

- Ведение электронного журнала в среде «Виртуальная школа»;

- Проведение уроков с использованием компьютерного  оборудования;

Мониторинг работы в электронной школе (Виртуальная школа) показывает, что в 2012 – 2013  г. 100 % педагогов использовали систему для учета успеваемости учащихся.

Веб-сайт школы http://www.trefschool.narod.ru/является постоянным информационным каналом  для учителей, учеников и родителей. Информационным  наполнением  сайта  занимаются  педагоги школы, что позволяет размещать на сайте актуальную информацию не только о текущей жизни, но и методические документы, иллюстративный и наглядный материал.

Библиотечный фонд.

В библиотеке школы  имеют в наличии 1250 учебно-методической литературы,  обеспеченность учебниками 100%.Источниками обеспечения учебно-методической литературы являются библиотечный фонд, родительские средства, средства работников школы. Учебно-информационный фонд школы находится в удовлетворительном состоянии. Обеспечена достаточность и современность источников учебной информации (каждый обучающийся обеспечен необходимым комплектом учебников, используются учебники не ранее 2008 года издания)   Библиотека школы обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной информации. Ежегодно приказом по школе утверждается перечень учебников на учебный год в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и социального заказа школы

Социальный паспорт школы

|  | детей из многодетных семей | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | детей из неполных семей | 3 |
|  | детей, находящихся на опеке | 0 |
|  | детей, из малообеспеченных семей | 2 |
|  | детей, инвалидов детства | 0 |
|  | детей, обучающихся на дому | 0 |
|  | детей, состоящих на учете в ПДН | 0 |
|  | детей, состоящих на ВУ | 0 |
|  | Детей из неблагополучных семей | 0 |

Среди родителей обучающихся преобладают служащие, работники бюджетной и торговой сферы. По материальному положению семьи школьников распределяются следующим образом: семьи с низким уровнем доходов (уровень доходов в семье на человека ниже прожиточного минимума) – 25 %; со средним – 74%; с высоким – 1 %.

Набор обучающихся в 1 класс осуществляется в основном из микрорайона школы. Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы – шестидневная учебная неделя во 2 – 4-х классах, пятидневная учебная неделя в 1-м классе.

В школе уделяется внимание здоровьесберегающим образовательным технологиям

как совокупности принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. К ним относится профилактическая работа: вакцинация, контроль за

сроками прививок, выделение групп медицинского риска, использование педколлективом

форм и методов работы по устранению перегрузок и переутомления, а также формирование у обучающихся ответственности за свое здоровье, которое реализуется на уроках ОБЖ, физкультуры, в работе спортивной секции. Расписание уроков способствует рациональному распределению учебной нагрузки. На уроках проводятся динамические паузы для снятия напряжения.

Одно из направлений работы школы – формирование безопасной образовательной

среды. Функционируют системы пожарной и охранной сигнализации. Согласно плану проходит работа по ГО, ТБ, ППБ. Проводятся инструктажи на рабочем месте, первичный,

повторный с обучающимися и работниками школы. Проводятся месячники по противопожарной безопасности. В целях активизации работы по обучению детей и подростков мерам пожарной безопасности систематически проводится учебная эвакуация

обучающихся и сотрудников.

Структура управления школой соответствует Закону «Об образовании в Российской Федерации», «Типовому положению об общеобразовательном учреждении Российской Федерации» и строится на принципах демократичности и открытости. Органами самоуправления школы являются: общее собрание коллектива МОУ «Трефиловская НОШ», Управляющий совет школы, педагогический совет. Полномочия органов самоуправленияпрописаны в соответствующих локальных актах.

Традициями школы являются:

открытость образовательного процесса;

уважение к личности ученика и педагога;

стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного процесса;

создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных возможностей;

признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве достижений ученика;

сохранение и передача педагогического опыта;

ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами обучения.

В настоящее время актуальна задача по сохранению традиций школы объединенным педагогическим коллективом. Таким образом, социальную и образовательную среду школы можно считать достаточно благоприятной, но нуждающейся в дальнейшем развитии.

Социокультурный заказ родителей формируется как заказ на создание условий, обеспечивающих каждому ребенку высокое качество образования, адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным способностям, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей среде учреждения.

| Требование социального заказа | Фактические результаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Положительные результаты | Отрицательные результаты |
| 1. Выпускник начальной школы должен иметь глубокие, прочные знания, желание их постоянно совершенствовать и стремление к активному самовыражению | 1. Уровень обучения выпускников школы на ступени начального общего образования соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта | 1. Невысокие результаты в предметных школьных олимпиадах-по математике, русскому языку, литературному чтению. 2. Большой процент детей, имеющие недостаточную мотивацию к обучению. |
| 2. Выпускник начальной школы должен уметь находить достойные человека духовные стимулы жизни, быть социально адаптирован в ней | 1. Степень доминирования нравственных идеалов над другими у учащихся начальной школы составляет 89% от максимально возможной нормы. 3. Общий уровень социальной позитивности поведения учащихся – в пределах нормы 4. Соотношение между представлениями педагогов и действительным мнением учащихся о существовании у них с педагогами взаимопонимания – в пределах нормы, детской агрессии | 1.Часть учащихся пассивна в общественной работе, уклоняется от участия в самоуправлении класса. 2.Среди учащихся наблюдаются случаи нетерпимости друг к другу, неуважительного отношения к старшим. 3. Есть случаи проявления 78% от максимально возможной нормы. 4.Есть проблемы с бережным отношением к школьному имуществу. 5.Появилась проблема трудных социально-запущенных семей |
| 3. У выпускника начальнойшколы должны быть сформированы потребности в здоровом образе жизни, стремление поддерживать и сохранять своё здоровье | 1.Улучшение условий образовательного процесса | 1. Существенно не уменьшилось количество случаев заболеваемости детей. |

Социальный заказ, который выполняет школа в последние годы, сформулирован на основе законодательных актов федерального и регионального уровней и социокультурных факторов, контингента учащихся и их родителей.

Необходимость разработки данной программы определилась из анализа  демографической и общей экономической ситуации в районе, факторов, оказывающих существенное влияние на качество обучения, а именно:

1. Социальный  заказ общества  на  высокий  уровень  качества  знаний, удовлетворение  разносторонних  культурных  и  духовных  потребностей, сохранение  здоровья  детей.

2. Возросла степень самоидентификации семей обучающихся как субъектов образовательных процессов, их стремление влиять на организацию и содержание образования. Возросла необходимость интеграции потребителя в систему соуправления качеством.

3. Изменилась демографическая ситуация, что привело к значительному сокращению количества детей младшего возраста. Следствие – рост конкуренции среди школ за учащихся и объективный рост требований к качеству предлагаемых услуг.

4. Новые социально-экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы образования, анализ социального заказа рынка труда, семей учащихся выявили проблему создания непрерывной, целостной системы комплексного развития и воспитания учащихся (физического развития, сохранения и укрепления здоровья, психического развития, социально-личностного, духовно-нравственного, трудового воспитания и развития).

5. Изменения в государственной политике в сфере образования актуализировали образовательные программы школы, носившие инновационный характер: проектные технологии, информатизация образовательного процесса, многоканальное нормативно-бюджетное финансирование оказывает существенное влияние на возможности школы развивать материально-техническую базу, информационные ресурсы, квалификационный ресурс персонала. Введены стимулирующие факторы в целях недопущения снижения качества педагогического труда.

Образовательные потребности, на которые должна ориентироваться школа

Реальность социокультурного заказа на образовательную подготовку детей на сегодняшний день определяет семья, её финансовые возможности и интеллектуальные запрос.  Исходя из проведённого исследования, школа в первую очередь будет ориентироваться на развитие индивидуальности школьника, на создание условий для

развития творческих способностей их личности посредством разработки в перспективе их индивидуальных образовательных траекторий.

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды школы

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья Необходимое условие для гармоничного развития личности и воспитания здорового физически и нравственно молодого поколения - это укрепление здоровья школьников, формирование здоровьесберегающего пространства, формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни.

В 2012-2013 учебном году деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса осуществлялась через: анализ особенностей функционирования школы, анализ итогов диспансеризации; анализ заболеваемости школьников, анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение; мониторинг успешности обучения.

Учитывая состояние здоровья учащихся, в школе планомерно велась работа по защите учащихся от перегрузок. Учреждение работало с 6-дневной учебной нагрузкой и одним выходным днем. Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 мин.,  максимальная – 20 мин.

Анализ школьного расписания показал, что школьные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку распределены в течение всей недели равномерно. Расписание соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. Дни максимальной нагрузки – середина недели, что соответствовало норме. В течение дня максимальная умственная нагрузка приходилась на 2-е, 3-и, 4-е уроки. Данное соответствие в основном наблюдалось в течение всех дней недели. Рационально составленное расписание занятий способствовало эффективности учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации перегрузок учащихся, повышению работоспособности обучающихся и преподавателей. Учитывая влияние на уровень утомляемости учащихся в течение учебного дня чередования уроков разного содержания, в расписании два урока одного предмета были разделены уроком предмета другого содержания.Результаты анкетирования родителей учащихся показали, что родители в большинстве своем согласны с формой и содержанием домашних заданий (около 90 %). По мнению родителей, дети тратили на выполнение домашних заданий чуть более 1 часа (эти данные не противоречили результатам собеседования и анкетирования учащихся и требованиям к режиму дня).

По результатам опроса «Создание в школе комфортных условий» было выявлено следующее:

- педагогический коллектив создавал на оптимальном уровне условия для соблюдения детьми режима дня в школе;

- положительно родители  оценивали значимость физкультминуток для здоровья их детей;

- физическая нагрузка на уроке соответствовала стандартным требованиям школьной программы.

- уровень влияния уроков физкультуры на здоровье детей  оптимальный.

- учителя уделяли особое внимание профилактике переутомления учащихся на уроках.

При анализе мотивации учащихся  к сохранению здоровья и ЗОЖ, психоэмоциональнго   состояния и уровня  психического развития выделено

4 уровня сформированности мотивации ЗОЖ обучающегося:

1 – оптимальный - предполагает положительную мотивацию здорового образа жизни,  причём ученик занимает осознанно активную позицию, т.е. не просто отмечает необходимость ЗОЖ,  но и аргументировано это доказывает.

2- допустимый - отражает положительное отношение учащегося к ЗОЖ, однако позиция скорее пассивна, чем активна.

3- тревожный - ученик признаёт необходимость ведения здорового образа жизни, но в структуре мотивов данная  мотивация занимает второстепенное положение.

4- критический - мотивация ЗОЖ у учащегося не сформирована.

С детьми, у которых выявлен тревожный уровень мотивации ЗОЖ, проводилась работа, как индивидуальная, так и групповая, направленная на здоровьеориентированное воспитание и формирование ценностей здоровья и навыков здорового образа жизни.

С детьми  младшего возраста также проводились психологические упражнения на развитие внимания (его устойчивости, концентрации и сохранении), памяти (процессы запоминания, сохранения, воспроизведения и переработки разнообразной информации) и развитию познавательных  процессов.

В целом  по школе наблюдается положительная динамика психолого-педагогического развития  учащихся.

Мониторинг распределения учащихся по медицинским группам за 3 года:

Система  контроля  состояния  здоровья  учащихся  включает  динамическое наблюдение медицинским работником ФАПа с ведением обязательной документации на каждого обучающегося, ежегодные медосмотры. Все обучающиеся в 2012-2013 учебном году прошли медицинский осмотр согласно утверждённому графику. На основании полученных данных определялась индивидуальная потребность  в оздоровлении, составлялись рекомендации родителям.  Систематическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся позволяет своевременно выявлять отклонения в здоровье, что значительно влияет на лечение и способствует профилактике многих заболеваний.

Мониторинг отдельных видов заболеваний за 3 года:

Проведенный мониторинг показывает, что в школе большое внимание уделяется профилактике заболеваний костно-мышечной системы, органов зрения, желудочно-кишечного тракта (несмотря на общий прирост численности обучающихся, количество данных заболеваний осталось на прежнем уровне или снизилось). Однако следует большее внимание уделить профилактике болезней полости рта.

Обязательная специфическая иммунопрофилактика осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в период эпидемий респираторных заболеваний проводится  витаминотерапия.

В кабинетах контролируется режим влажных уборок и проветривания. В  питание  школьников  дополнительно  включается  чеснок,  обязательна С-витаминизация третьих блюд, реализуются областные программы «Школьное молоко» и «Школьный мед».

Важное место в развитии здоровьеразвивающего образовательного пространства принадлежит вопросам повышения профессиональной квалификации педагогических кадров, подготовки их к здоровьсберегающей деятельности.

Медицинским работником ФАПа проводится антропометрия школьников (измерение роста, веса,  подкожно-жирового слоя), по показателям каждый родитель получает консультацию медицинского работника.

Уровень качества образовательных услуг школы

Эффективность деятельности школы в целях развития личности ученика и учителя характеризуется показателями качества образования.

Мониторинг качества обучения за 3 года

| 2010-2011 учебный год | 2011-2012 учебный год | 2012-2013 учебный год |
| --- | --- | --- |
| 52% | 53% | 50% |

Из таблицы видно, что уровень качества обучения остаётся стабильным.

Ведущими в учебно-воспитательном процессе школы оставались личностно-ориентированный подход, технологии уровневой дифференциации, индивидуализации, развивающего обучения, технология грамотности, информационные технологии. Уже на I ступени обучения идёт определение уровней интеллектуального развития детей.

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты усвоения базового компонента по предметам можно считать удовлетворительными. В ходе анализа стала очевидна выраженная уровневая дифференциация между классами, во многом объяснимая неоднородностью состава учащихся по обучаемости, что делает целесообразным совершенствование формирования классных коллективов, говорит о необходимости активизации дифференцированного подхода в  обучении.

Уровень воспитанности

Воспитательная работа в 2012 - 2013 учебном  году строилась с учетом того, что воспитание – есть управление процессом развития личности  и была направлена на работу по личностно-ориентированному воспитанию, на  развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств личности учащихся.

Основными задачами, решаемыми педагогами на протяжении всего учебного года являлись:

- воспитание   активной  жизненной позиции, чувства долга,  высокой нравственной, эстетической и физической культуры, культуры общения  между  учащимися;

- организация  совместной  деятельности детей и взрослых, внешкольных учреждений;

- формирование  у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделирования системы воспитания в классе.

Решению поставленных задач способствовала принятая в 2011 году воспитательная система школы, комплексная программа, предусматривающая  всестороннее развитие личности обучающихся: «Я – гражданин России».

Из всего спектра ценностей  при разработке системы воспитательной работы были  выделены следующие: Человек, Здоровье, Знания, Труд, Земля, Милосердие, Отечество, Творчество, Семья.

Классные руководители ставили различные задачи:

- сплочение ученического коллектива;

- воспитание уважения к себе и окружающим;

- формирование основ культуры поведения, культуры общения;

- организация ученического самоуправления;

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса.

Грамотно, с учетом возрастных особенностей обучающихся, составлены воспитательные планы классных руководителей. Отдельные недостатки решались в рабочем порядке.

В 2012-2013 учебном году была проведена соответствующая работа по данным направлениям в урочное и внеурочное время.

Традиционный мониторинг уровня воспитанности школьников по методике

Е.П. Степанова, проводившийся в начале и в конце учебного года, показал следующее:

Снизился уровень воспитанности учащихся низких  показателей, но увеличился уровень воспитанности учащихся со средними показателями. Количество учеников с хорошим  и высоким  уровнями  воспитанности не изменился.

Решить все поставленные задачи  в течение учебного года невозможно, но работа проводилась целенаправленно и достигнуты определенные  результаты: создана атмосфера доверия, сотрудничества, многие мероприятия направлены на развитие творческих способностей и нравственных качеств личности.

Общность интересов детей и взрослых наглядно проявляется в совместной деятельности, в интересах, отвечающих потребностям и возрастным особенностям детей. В этом большое значение играет проведение общешкольных КТД. КТД организуется так, чтобы каждый ученик нашел себе дело по душе, испытал ответственность за его результаты, чувство успеха и уверенность в себе, вступая в разнообразные отношения со взрослыми и сверстниками. В совместной деятельности происходит приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, формирование отношения к таким понятиям, как семья, национальная культура, экология и общение как духовная ценность.

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить её основные конкурентные преимущества:

- Более высокий рейтинг по отношению к соседним школам.

- Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного учреждения.

- Система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе.

- Эффективная система социального партнерства.

- Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий и индивидуальных образовательных программ т.д.

- Наша школа, опираясь на социальные запросы, на высокий уровень требований, который предъявляется к школе  населением,  создает условия для развития и самореализации личности ребенка.

2.3. Анализ проблем образовательного учреждения и их причины

Сильные стороны

|  | Современная материально-техническая база, постоянное её совершенствование за счёт увеличения числа компьютеров, медиатеки и мультимедийных комплексов |
| --- | --- |
|  | Стабильный коллектив педагогических работников среднего возраста |
|  | Использование в образовательном процессе современных информационныхкомпьютерных технологий |
|  | Сеть социальных партнёров ОУ |

Угрозы

|  | Постепенная утрата определяющей роли семьи как института духовно-нравственного воспитания личности. |
| --- | --- |
|  | Недостаточное решение спектра вопросов, касающихся здоровья школьников |
|  | Недостаточный выбор инструментария для проведения мониторинговых исследований образовательных результатов обучающихся на основе компетентностного подхода |
|  | Снижение успеваемости у учеников с низкой мотивацией к учебной деятельности |
|  | Низкая мотивация педагогов на участие в инновационной деятельности |

Возможности

|  | Улучшение ситуации с финансированием ОУ: развитие сферы дополнительныхплатных образовательных услуг |
| --- | --- |
|  | Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». |
|  | Совершенствование профессиональной компетентности учителя через разнообразие форм повышения квалификации (выбор программы и ОУ, дистанционное обучение, ИКТ и др.). Создание эффективных творческих групп. |
|  | Дальнейшее совершенствование работы с одарёнными детьми через практикудополнительного образования. |
|  | Расширение связей с общественностью, усиление роли Управляющего совета вдеятельности школы |
|  | Воспитание толерантности в ученических коллективах |
|  | Стимулирование успешности как учеников, так и учителей |
|  | Массовое привлечение родителей к организации УВП в школе и досуга детей |

Недостатки

|  | Отсутствие помещения для библиотечно-информационного центра соответствующего современным требованиям |
| --- | --- |
|  | Снижение мотивации учащихся к самостоятельному получению знаний |
|  | Отсутствие полноценного ученического самоуправления |
|  | Несоответствие между потребностью общества в нравственно ифизически здоровых людях и реальным уровнем здоровья учащихся школы |
|  | Недостаточный уровень гуманизации педагогической позиции каждого учителя, его информационной культуры и владения современными педагогическимитехнологиями. |
|  | Недостаточный процент родителей, регулярно посещающих родительские собрания |
|  | Низкая результативность работы учителей по целенаправленной подготовкеспособных обучающихся к школьным олимпиадам (в рамках дополнительногообразования). |

Педагогический коллектив, рассматривая положительные и отрицательные результаты своей работы, расширил круг проблем и вышел на проект модернизации школьного образования, в котором попытался осмыслить требования к современному образованию, личности педагога, выпускника, наметил пути перехода к обновлению содержания образования и технологий работы, системы обеспечения качества образовательных услуг, развитию воспитательной системы, повышению эффективности управления, определил цели и задачи.

Главное противоречие – это противоречие между возникающими требованиями к процессу образования, воспитания, развития и недостаточной эффективностью методов и средств оперативного регулировать систему.

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести благоприятный нравственно-психологический климат в педколлективе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности.

Однако не все в содержании и организации образовательного процесса  в школе устраивает педагогов, учащихся, их родителей.

1. Проблемапотребности полноценной реализации способностей учащихся в соответствии с их возможностями, обеспечение права каждого ребёнка найти себя не только в учебной, но и других видах деятельности в рамках расширенного спектра дополнительного образования.

2.Проблема повышения мотивации учения:невысокий уровень познавательных интересов учащихся препятствует осознанному усвоению знаний.

3.Проблема здоровья школьников:увеличение учебной нагрузки; наличие социально-экономических причин, не позволяющих родителям обеспечить необходимый уход за детьми; недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психофизиологическим особенностям детей.

4.Проблема совершенствования воспитательной работы:разрушение культивировавшихся раннее идеалов и ценностей; увеличение числа детей с асоциальным поведением; негативное воздействие средств массовой информации на духовное и психическое развитие детей.

5.Проблема организации образовательного процесса и применяемых традиционных технологий в школе: противоречие между разнородностью состава учащихся по уровню обученности, обучаемости, развития познавательного интереса, воспитанности, состоянию физического здоровья и «усреднённым» подходом к их обучению и воспитанию.

6. Проблема организации процесса повышения квалификации педагогов школы: переводу образовательного процесса на технологический уровень препятствует недостаточное освоение учителями методики современного урока и новых образовательных технологий обучения и воспитания.

7. Проблема внутришкольного управления: противоречие между существующей системой управления и необходимостью целенаправленных изменений в содержании и организации целостного образовательного процесса в школе.

Вместе с тем анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе коллектива и их причины:

-недостаточная подготовленность педколлектива к инновационным процессам;

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к ним;

- снижение творческой активности учащихся;

- низкая мотивация некоторых учащихся к обучению, нежелание учится.

Таким образом, проблему, стоящую перед МОУ «Трефиловская НОШ», можно сформулировать как необходимость сохранения уровня качества образования  в условиях реализации новой государственной образовательной политики за счет актуализации внутреннего потенциала образовательного учреждения и его педагогического контингента.

В соответствии с данной формулировкой проблемы анализ предполагает выявление степени готовности МОУ «Трефиловская НОШ»к собственному реформированию и уровень ее возможностей для сохранения достигнутого уровня качества и доступности образования.

Следовательно, необходимо обеспечить успешность выпускников начальной школы в условиях противоречивых социальных перемен,  в связи с этим обучение ребенка – одна из возможных форм реализации развивающей функций образовательного учреждения.

Факторы, определяющие планирование дальнейшего развития школы:

- Ускорение темпов развития общества, выразившееся в:

  - Расширении возможностей социального выбора;

  - Переходе к информационному обществу, значительному расширению масштабов межкультурного взаимодействия;

  - Возникновении и росте глобальных проблем, которые могут быть решены в результате сотрудничества;

  - Динамическом развитии экономики, росте конкуренции, глубоких структурных изменениях в сфере занятости, определяющих постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации.

- Изменения, произошедшие в системе образования:

  - Развитие личностно ориентированного образования;

  - Повышение уровня общественной поддержки образовательных учреждений;

  - Развитие информатизации образования, внедрение в процесс обучения новых интерактивных технологий, электронных учебно – методических комплексов;

  - Отработка моделей предпрофильного и профильного обучения;

  - Создание системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в деятельность образовательных учреждений.

- Высокий потенциал педагогического коллектива школы и создание условий, обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к образованию родителями и учащимися:

  - Готовность педагогов к повышению профессиональной квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях;

  - Ориентация процесса обучения на самостоятельность учащихся, позволяющая овладевать необходимыми в информационном обществе умениями и навыками;

  - Сложившийся стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность учителей к необходимым изменениям и желание их осуществлять;

  - Совершенствование системы внеклассной работы с учащимися всех возрастов;

  - Развитие и укрепление материально – технической базы всех подразделений образовательного комплекса.

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – создание модели школы самовыражения, самоопределения и  саморазвития  личности учащегося, где в основе лежит личностно – ориентированный подход к ребенку.

РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ценностные приоритеты развития

Стремление к созданию условий для образования творческой, свободной, социально  компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру.

Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для согласования целей основных участников педагогического процесса: учащихся, родителей, учителей, районной системы управления образованием.

Оптимизация системы социального и психологического сопровождения учебного процесса.

Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Продолжение работы по дифференциации образования.

Создание максимально благоприятных условий для экспериментальной работы в школе.

Создание условий для установления прочных интеграционных связей между системойосновного и дополнительного образования.

Оптимизация системы внешних связей школы. Приоритетные направления могут быть реализованы путем решения основных задач:

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС всем обучающимся.

Создание в школе условий для повышения уровня образования; качества подготовки к предметным олимпиадам, конкурсам; качества подготовки учащихся в системе дополнительного образования; уровня здоровья учеников школы.

Обеспечение качественного перехода школы на выполнение новых Федеральных государственных стандартов на основе опыта создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения.

Реализация эффективных форм и методов организации учебно-исследовательской деятельности учителей и обучающихся. Повышение доли обучающихся, принимающих участие в  конкурсах различного уровня.

Совершенствование профессиональной компетентности учителя через разнообразие форм повышения квалификации (выбор программы и ОУ, дистанционное обучение, ИКТи др.). Участие педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.

Обеспечение всем категориям работников школы необходимой поддержки в процедурах аттестации на квалификационные категории.

Повышение эффективности образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного управления.

Сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными)  по развитию обогащенной развивающей среды для обучающихся школы.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Концепция развития сформулирована в соответствии с целями и задачами развития образования в России, Белгородской области, учитывает изменения в экономике, науке и общественной жизни района, раскрывает содержание модели образовательного процесса в МОУ «Трефиловская НОШ».

Идея концепции: формирование компетентной личности

Компетентность включает знания о культурном и историческом наследии народов России и других стран, роли человека в обществе, об основных законах и закономерностях развития окружающего мира, способах управления собой, приемах логического мышления, формах научной и современной организации интеллектуального труда, владение устным и письменным общением, новыми информационными технологиями, способность личности брать на себя ответственность, адаптироваться в многокультурном обществе.

Для формирования компетентной личности необходимо создать образовательную среду, которая предполагает интенсификацию процесса обучения, ориентацию на самообразование, разноуровневое содержание образовательного ресурса, индивидуализацию и дифференциацию обучения.

Инструментарий развития школы

Совершенствование содержания и технологий образования

Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий образования в школе обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

оптимизация нагрузки обучающихся и расширение возможностей дополнительногообразования детей;

внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебногопроцесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий.

Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг

Решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества образования достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

участие в совершенствовании системы оценки деятельности образовательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования;

развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности образовательных учреждений, в том числе с привлечением общественности.

Повышение эффективности управления

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления учреждением обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:

организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений;

совершенствование системы управления образованием на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного пространства;

Система внешних связей школы

Органичное включение школы в реализацию Программы развития воспитательной системы требует расширения и углубления системы внешних связей школы. Школа может использовать потенциал внешних связей для:

обновления технологий и содержания дополнительного образования;

повышения квалификации педагогов;

внедрение новых образовательных и учебных программ;

повышение мотивации учителей к аттестации на квалификационные категории.

Участвуя в проектах Программы, школа активно реализует такие формы внешних

связей, как:

проведение совместных семинаров, конференций;

участие педагогов школы в различных конференциях и проектах;

привлечение специалистов иных образовательных учреждений к работе по развитиюобразовательной системы школы;

постоянное участие обучающихся и педагогов в конкурсах и соревнованиях различного уровня.

Представляется логичным активное вхождение школы в реализацию программы

координации внешних связей образовательных учреждений района, что, несомненно, должно повысить ее статус и образовательный потенциал.

Основные принципы развития системы управления

Принципами, непосредственно лежащими в основе деятельности системы управления школой, являются:

коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной ответственностью каждого члена педагогического коллектива;

создание максимальной творческой свободы в рамках основных звеньев программы управления;

постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов педагогического процесса;

непрерывное моральное и материальное стимулирование творчески работающих учителей и обучающихся;

принцип “ответственного участия” в процессе принятия решений.

На основе указанных принципов в дальнейшем предполагается подумать о расширении прав учащихся и родителей в управлении школой. Учитывая содержание указанных принципов, базовая схема управления может выглядеть следующим образом:

делегирование управленческих функций членам педагогического коллектива, способным нести ответственность за реализацию отдельных аспектов управленческой деятельности;

осуществление психолого-педагогического контроля за деятельностью учреждения в условиях гласности и открытости;

создание педагогического мониторинга на компьютерной основе;

развитие самоуправления педагогов в условиях повышенной ответственности за результаты работы образовательного учреждения;

увеличение спектра платных дополнительных образовательных услуг, необходимых для совершенствования педагогических результатов работы, заключающихся в достижении учащимися высокого уровня образованности и социальной компетентности

Целевые ориентиры и этапы становления компетентной личности

(модель выпускника начальной школы)

Начальное общее  образование

Образ выпускника начальной школы - главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися на  уровне начального общего образования.

Социальная компетенция

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, потребность выполнять правила для учащихся, соблюдать порядок и дисциплину в лицее и в общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

Общекультурная компетенция

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие собственного эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.

Коммуникативная компетенция

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированость первичных навыков саморегуляции.

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы

Педагог школы должен обладать такими качествами, как:

наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;

способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;

способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;

стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов;

наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;

наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;

готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению социального опыта;

освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;

принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;

принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития личности педагога;

наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;

сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;

осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных ценностей педагога.

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЯ, ЭТАПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ СОСТОЯНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Первый  этап (2014 г.)

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплексный мониторинг мотивации образования обучающихся | 1 раз вполугодие | Учитель начальных классов |
|  | Создание условий для реализации исследовательской деятельности в школе | Весь период | Директор |
|  | Модернизация содержания образования | Весь период | Директор |
|  | Разработка тем и защита проектных работ обучающихся | Весь период | Учитель начальных классов |
|  | Создание системы традиционных итворческих заданий, направленных на контроль динамики развитиякомпетенции учащихся | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Изучение проблемы мотивации истимулирования обучающихся в процессе обучения | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Проведение тематических педсоветов попроблемам качества образования: | Весь период | Директор |
|  | Участие в семинарах по проблемамсовременной школы (муниципальный, региональный уровни) | Весь период | Директор |
|  | Создание банка образцов проектов,используемых в ходе урочной ивнеурочной деятельности | До 1 мая2014г. | Директор Учитель начальных классов |
|  | Участие учителей-предметников вработе районных методических объединений | Весь период | Директор |
|  | Организация повышения квалификации и переподготовка учителей | Весь период | Директор |

Второй этап (2015 -2016 гг.)

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обновление содержания образования | Весь период | Директор |
|  | Изучение проблемы мотивации истимулирования обучающихся впроцессе обучения | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Проведение тематических педсоветов | По плану школы | Директор |
|  | Участие в семинарах по проблемамсовременной школы | Весь период | Директор, учителя-предметники |
|  | Создание банка образцов проектов,используемых в ходе урочной ивнеурочной деятельности | Весьпериод | Директор Учитель начальных классов |
|  | Внедрение современных технологий в образовательный процесс | Весь период | Директор |
|  | Повышение квалификации ипереподготовка кадров | Весь период | Директор |
|  | Участие в работе районныхметодических объединений учителей-предметников | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Внедрение в практику новых УМК | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Работа медицинского работника ФАПа по мониторингу здоровьяобучающихся | Весь период | Директор |
|  | Пополнение библиотечного фондаучебно-методической литературой,новыми УМК | Весь период | Директор |
|  | Работа летнего и осеннего оздоровительныхлагерей с дневным пребыванием детей | Весь период | Директор |

Третий этап (2017-2018 учебный год)

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение системы мониторинга качества образования | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Внедрение в образовательный процесс новых технологий. | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Участие в работе районных методических объединений учителей-предметников | Весь период | Директор Учитель начальных классов |
|  | Разработка системы методическихрекомендаций для коллектива пореализации инноваций | Весь период | Директор Учитель начальных классов, учитель-предметник |
|  | Создание творческих групп | Весьпериод | Директор |
|  | Анализ достигнутых результатов иопределение перспектив дальнейшего развития школы | Июнь 2018 г. | Директор |

РАЗДЕЛ  5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Программа развития школы как проект проектов

Программа развития сформирована как совокупность проектов, выстроенных для достижения обозначенных выше целей и задач в рамках имеющихся ресурсов и действующих ограничений.

Проект «Обновление содержания образования и технологий работы»

Цель проекта: обновление содержания и технологий образования для повышения эффективности труда педагогического коллектива, снижения цены адаптации участников образовательного процесса в процессе реализации приоритетных направлений, концепции и программы развития школы.

Основные задачи:

- переход на новые образовательные стандарты второго поколения (ФГОС);

- формирование компетентности по обновлению компетенций, т.е. формирование внутреннего ресурса человека по постоянному освоению, обновлению новых компетенций;

- разработка и использование современных учебно-методических комплексов и технологий на основе дифференциации и индивидуализации обучения;

- внедрение современных, в том числе, информационных, технологий в образовательный процесс (технология проблемного обучения, проектные методы, технология развивающего обучения, модульное обучение, игровые технологии, коммуникативные технологии, информационные, технология дистанционного обучения, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), технология критического мышления и др.);

- формирование системы мониторинга (критериев и норм критериев состояния, качества

обучения – условий, процесса и результата в единстве рассмотрения триады: содержание-технология-мониторинг.

Основные направления обновления содержания:

I уровень: переход на новые образовательные стандарты; направленность на формирование компетентности по обновлению компетенций; заложение фундаментальных представлений на уровне интегрированных знаний; ориентация на межпредметные знания и личностный результат; навыки сотрудничества, проектной, творческой деятельности; направленность на сохранение здоровья детей, увеличение двигательной активности.

II уровень: переход на новые образовательные стандарты; оптимизация учебной нагрузки; формирование компетентности по обновлению компетенций; ориентация на межпредметные знания и личностный результат; формирование умения нести личную ответственность за свой выбор, усиление практической направленности образования, ведущий характер проектной деятельности; повышение роли образования в воспитании всесторонне развитой личности.

Обновление образовательных стандартов как основа обновления содержания

образования

В связи с обязательным введением новых образовательных стандартов с 2011 года

решающая роль отводится содержанию образования, способам организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся. Стандарт является ключевым элементом модернизации российской школы. В качестве методологической основы стандарта заложен системно – деятельностный подход. Это формирование видов и форм деятельности ребенка, освоение которых поможет ему быть успешным на протяжении всей жизни. У современного школьника должна быть сформирована компетентность по обновлению компетенций, т.е. формирование внутреннего ресурса человека по постоянному освоению, обновлению новых компетенций. Предметные результаты теперь становятся только частью тех требований, которые предъявляются к результатам освоения основной образовательной программы. Новый стандарт ориентирован на метапредметные знания и личностный результат.

Основным результатом реализации стандартов должно стать формирование личности, способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве, способной получать, использовать и создавать разнообразную информацию, принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков. В число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. Результаты образования сформулированы для начальной школы, с учётом специфики возрастного развития школьников. Обновление содержания образования направлено на достижение главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с обучающимися - образа выпускника уровня Начального общего  образование.

Начальное образование

Учебные программы, используемые в образовательном процессе

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей, профессиональным выбором учителей образовательный процесс на I уровне строится на основе учебной программы «Школа России».

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, формы,методы и приемы

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально компетентную помощь младшим школьникам в:

формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетоминдивидуальных особенностей учеников;

- овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиляобщения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества;

- в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных идругих жизненных ситуациях.

Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся

Содержание внеучебной деятельности обучающихся 1–4-х классов обусловлено целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы.

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания младших школьников выступает нравственное воспитание. Педагогический коллектив школы считает, что воспитание в начальной школе должно быть направлено на формирование личности в соответствии со своими задатками, интересами и склонностями.

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры обучающихся особое значение в школе имеет медиаобразование, призванное помочь школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и коммуникации. Взаимодействие школы и семьи обучающегося осуществляется в различных направлениях:

оптимизация влияния на ребенка за счет повышения педагогической культуры родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, педагогические чтения и т.п.);

включение родителей в учебно-воспитательный процесс (Управляющий совет, родительский комитет школы и класса);

партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для реализации специфических возможностей участников взаимодействия (организация досуга, спортивная, туристско-краеведческая деятельность и т.д.).

Мероприятия по реализации целей и задач

проекта обновления содержания образования и технологий работы

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ накопленногопедагогического опыта в процессе введения новых образовательных стандартов (ФГОС); выделение проблем, разработка планамероприятий по их реализации через самосовершенствование и входе опытно- экспериментальной,исследовательской работы | 2014-2017г.г. По плану | Директор | Защитапредставленногоопыта, созданиебанка данных |
|  | Разработка концепции Преподавания образовательныхобластей в контексте Модернизации образования | До01.09.15 г. | Директор | Образовательная программаНОО |
|  | Разработка годовых учебных планов в соответствии с требованиями новых образовательныхстандартов и с учетом оптимизации учебной нагрузки | Ежегоднодо 15августа | Директор,временная рабочая группа | Учебныйплан школы |
|  | Составление рабочих программ учителями по всем предметам и направлениям учебного плана школы | до 01.09.2014г. на уровень ежегодное по необходимости обновление | Директор | Рабочие программы, Отражающиеобновление содержания образования |
|  | Разработка методических материалов с учетом требований новых образовательныхстандартов | 2014-2018 г.г | Директор | Электронные сборники методических материалов |
|  | Самообразование и самосовершенствование учителейв рамках единой методическойтемы школы | 2014-2018г.г. | Директор | Ежегодная защита работ по реализации методической темы |
|  | Изучение вопросов использования современных педагогических технологий | По плану | Директор | Повышение качества обучения школьников |
|  | Обмен опытом через систему организации семинаров, мастер-классов для учителей | По плану учебно- воспитате льной работы | Директор | Повышение профессиональной компетентности учителей |
|  | Предоставление обновленных и разработанных учебных программ на экспертизу для внутреннего лицензирования и на конкурсы муниципального и областного уровня | Ежегодно по мере необходимости | Директор | Экспертные заключения, проведение через решения педсоветов, разрешение к использованию |
|  | Формирование системы мониторинга (критериев качества обучения – условий, процесса ирезультата) | до 01.09.15 г. | Директор | Разработка механизма мониторинга. Мониторинг уровня образования на ступени начального общего образования |
|  | Изучение проблемы мотивации и стимулирования педагогов и обучающихся | 2015 г. | Директор | Положение о стимулировании участников образовательного процесса |

Планируемые результаты внедрения проекта:

Достижение качества образования в соответствии с ФГОС нового поколения.

Создание новой образовательной модели начальной школы.

Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке новой образовательной модели начальной школы.

Увеличение числа учителей, разрабатывающих авторские программы, курсы, модули в рамках основной образовательной программы.

Рост профессионального мастерства учителя через внедрение и распространение инновационных технологий.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.

- Настоящая программа разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников, Декларацией прав ребенка; Конституцией РФ.

# Нормативная база для разработки программы школы

- Конвенция о правах ребенка.

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка».

- Закон «Об образовании в РФ».

- Конституция РФ

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников

# Пояснительная записка

В настоящее время на фоне общего снижения уровня жизни общества наблюдается ухудшение социальной экологии подрастающего поколения. Как следствие этих процессов - рост преступности, беспризорности, наркомании, снижение общей культуры молодежи. Все это повышает социальный запрос на духовно-нравственную, творческую, развивающуюся личность.

В современных условиях воспитание детей представляется как одна из важнейших задач школы, так как именно школа в наше время является почти единственным очагом доверия, понимания и гуманности. Школа - это центр воспитательного пространства.

Воспитание определяется как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития духовности обучающихся, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском становлении, а также создание условий для самореализации личности.

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания детей в данном образовательном учреждении определяется сложностью темы, поскольку духовно-нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений содержания воспитательной программы образовательного учреждения, но и как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем многообразии его направлений, методов, форм, технологий. Духовно-нравственное воспитание – это и система воспитательных мер, и специально организованный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на формирование и развитие духовно-нравственных качеств человека.

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы ( хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.

Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства.

Программа духовно – нравственного воспитания детей и молодежи построена таким образом, что охватывает все важнейшие категории человеческого бытия: мораль, семью, природу, здоровье, труд, праздник.

Все разделы программы взаимосвязаны и перекликаются. Программа предполагает различные формы и методы работы, вовлекающие в ее реализацию всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей, общественность.

Ценностные  установки духовно-нравственного развития и воспитания

Программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи опирается на традиционные источники нравственности такие как:

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость;

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

- традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;

- человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах:

- Принцип индивидуальности. Создать условия для реализации личностного роста, самореализации и самоопределения личности. Каждый участник учебно-воспитательного процесса должен быть самим собой, обрести свой гражданско-нравственный образ.

- Принцип свободы выбора. Развить умение и навыки свободы выбора цели, содержания, форм и способов организации жизнедеятельности человека и гражданина.

- Принцип творчества и успеха. Определить и развивать индивидуальные творческие способности личности, стимулировать процесс самосовершенствования.

- Принцип доверия, поддержки и сотрудничества. Принципиально отказаться от авторитарных методов формирования личности. Установить атмосферу доверия и доброжелательности, которая поможет самореализации и самоутверждению и педагога, и ребенка.

Механизм функционирования воспитательной системы.

Воспитательная система  выполняет следующие функции:

- формирует правовую культуру молодого поколения и готовит учащихся к жизни в демократическом обществе;

- способствует развитию личности, способной к сотрудничеству с людьми разных мировоззрений, наций, религий, умеющей реализовать право свободного выбора взглядов и убеждений;

- развивает навыки самообразования, самовоспитания, творческое и ответственное отношение к любой деятельности, практичность мышления, гуманистическое отношение к людям и природе;

- формирует у учащихся стремление изучать, искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело и доводить его до конца.

Реализация целей, задач и перечисленных функций воспитательной подсистемы возможна при осуществлении таких педагогических условий, как:

1. Обеспечение готовности личности учащегося и педагога к самовыражению:

- формирование позитивной Я- концепции личности ребенка и взрослого;

- актуализация потребности в самореализации и самоутверждении;

- обеспечение формирования умений у педагогов и учащихся в самопознании, самостроительстве и самовыражении, способности быть субъектом своей жизни и жизнедеятельности в школе;

- внесение корректив в формы и методы педагогической работы, направленной на противодействие влияниям, вызывающим чувство страха, отчуждения, агрессии, ксенофобии, национального превосходства, желания насилия, превосходства по отношению к окружающим.

2. Формирование среды, содействующей развитию толерантной личности педагога и учащегося:

- создание доброжелательного, нравственного и эмоционального комфортного климата школы; содействие развитию у учащихся и педагогов чувства защищенности;

- обеспечение условий для свободы выбора в различных видах жизнедеятельности детей и взрослых, для реализации своих творческих и интеллектуальных способностей;

- развитие информационной системы по проблемам толерантности, вскрывающей культурные, социальные, экономические, политические, религиозные источники нетерпимости, насилия и отчуждения;

- анализ форм и методов (создание новых) формирования независимого мышления детей и взрослых и выработка критического осмысления суждений, основанных на моральных общечеловеческих ценностях;

- моделирование и построение воспитательных систем учебных классов по формированию толерантных установок и развитию гражданской активности, патриотизма;

- создание системы мониторинга за изменениями в личностном росте детей и взрослых.

Структура воспитательной системы школы

- Педагогическая служба;

- Система внутришкольного контроля;

- Работа с родителями («Университет педагогических знаний», «День открытых дверей», родительские собрания);

- Взаимодействия со службами района  (КДНиЗП, ОДН УВД);

- Циклограмма КТД (коллективных творческих дел)

Объектом, субъектом, предметом воздействия является личность выпускника начальной школы, формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума.

Модель выпускника начальной школы

В результате обучения, развития, социализации, творчества, сопровождающимися личной активностью каждого обучающегося,  выпускник начальной школы  будет характеризоваться как:

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различных уровней;

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

- любящий свой край и свою Родину;

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Основной механизм воспитания в нашей школе – образовательное воспитательное пространство, центральным структурным элементом которого является система отношений внутри пространства, морально-психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в школе. И здесь воспитывает сама среда воспитательного процесса:

- система отношений между преподавателями и школьниками;

- система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;

- отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью).

Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, убеждений.

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, на наш взгляд, является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и самореализацию ученика как личности.

Внутренние условия:

- построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего;

- система традиций школы.

Внешние условия.

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями села, в рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.

Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное воздействие на учащихся, на их социализацию.

Способы достижения целей воспитательной работы

Реализация воспитательной системы школы осуществляется в процессе обучения и во внеурочной деятельности, может быть представлена в виде схемы с учетом уровней образовательного процесса:

обучение обеспечивает завершение базовой общеобразовательной подготовки, интеллектуальное развитие;

внеурочная деятельность способствует формированию нравственных, гражданских качеств, жизненных позиций, развитие способностей, здорового образа жизни, коммуникативных качеств на основе разнообразной творческой деятельности в процессе рациональной организации труда и отдыха, индивидуального жизненного опыта.

Ядром воспитательной системы школы является единый воспитательный (педагогический и ученический) коллектив, к которому мы относим и родителей, и выпускников начальной школы, что способствует совершенствованию воспитательной системы школы.

Реализация системы воспитательной работы предполагает:

- формирование ведущих интегративных качеств личности;

- непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в самодиагностику, самопознание;

- практическую деятельность педагогов и воспитанников;

- содержание просвещения в области гуманитарной культуры;

- оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и самовоспитания;

- педагогизацию воспитательной среды в микрорайоне, неразрывную связь с воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными учреждениями, производственными и обслуживающими объектами микрорайона;

- развитие общей и педагогической культуры учителей и воспитателей.

Формирование личности воспитанника школы.

Нравственные ценности. Направление «Я и Отечество»

Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю нормированность нравственного поведения учащегося. Формирование внутренней этической нормированности осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной культуре, традициям русского народа.

Цели:

- Воспитывать патриота своей Родины

- Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев.

- Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения.

- Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны.

# Задачи:

- Формирование осознанного нравственного и правового долга и

обязанностей по отношению к родной стране

-Формирование активной позиции учащихся

- Приобщение к ведущим духовным ценностям своего Отечества,    воспитание гражданственности

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тематические встречи с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов тружениками тыла, воинами запаса | В течение всего периода | Директор Классные руководители |
|  | Классные часы: - Национальные особенности жизни людей - Твои гражданские права - Человек и закон - Исторические корни русского человека - Черты русского характера | В течение всего периода | Директор Классные руководители |
|  | Конкурс «А ну-ка, парни» | Ежегодно в феврале | Классные руководители |
|  | Встречи с почётными гражданами района и села | Ежегодно | Директор Классные руководители |
|  | Акции: - Мое Отечество - Моя школа - Мое село - Помоги ветерану - Георгиевская лента - Афганский ветер | По плану школы | Директор Классные руководители |
|  | Творческие конкурсы. Краеведческие викторины. Экскурсии в памятные места Белгородской области. | Ежегодно | Директор Классные руководители |
|  | Вечера: Родина в стихах русских поэтов. | Ежегодно по плану школы | классные руководители |

Креативность. Направление «Я – Человек»

В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности найти свое место. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности. Педагогическому коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской активности, творчеству.

Коммуникативность. Направление «Я – Человек»

В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками:

- готовностью к сотрудничеству;

- способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию;

- готовностью оказать помощь;

- доброжелательностью;

- тактом.

Саморегуляция поведения. Направление «Я – Человек»

Важной характеристикой личности является способность учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого необходимо сформировать следующие качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль.

Цель:воспитывать личность, обладающую не только прочными знаниями, но  и  внутренней  духовностью  на примерах лучших  традиций русского народа и православной культуры.

Задачи:

- Научить детей осознанному выбору добра, умению прощать проступки других, противостоять злу;

- Способствовать развитию таких качеств характера гражданина как миролюбие, милосердие, правдивость, долг, великодушие, доброта.

- Способствовать развитию духовного кругозора учащихся, способностей к художественно-образному восприятию мира.

- Способствование развитию у учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее.

# Ожидаемый результат

- Осознание себя носителем лучших черт российского типа культуры.

- Способность к творческому освоению мира.

- Воспитание гуманизма, милосердия, доброты, культуры общения, дружбы, товарищества, взаимопонимания, внешней и внутренней культуры, умение найти себя в обществе. Развитое чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре Отечества, приобщение к мировой цивилизации.

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Участие в Благотворительных акциях «Помощь ветеранам» «Мой сосед - ветеран», «Радость людям». «Милосердие», «Поможем детям -инвалидам!» | По плану школы | Директор Классные руководители |
| 2 | - Организация и проведение выставок: декоративно-прикладного творчества «Белгородчина православная»; Конкурс фотографий; выставки детского художественного творчества Пасхальная выставка | Ежегодно | Директор Классные руководители |
| 3 | - Организация и проведение учебно-тематических экскурсий и паломнических поездок по Святому Белогорью и Ракитянскому району | По плану школы | Директор Классные руководители Краеведческий музей п.Ракитное |
| 4 | - Неделя православной культуры - Пасхальная радость - Россия, Русь православная. | По плану школы | Директор Классные руководители Настоятель Успенского храма |
| 5 | - Знакомство с правилами поведения в храме, общественном месте, в гостях. | систематически | Настоятель Успенского храма Классные руководители |

«Я и семья»

Реализуется в рамках программы  «Семья»

Цель:способствовать возрождению традиций русской семьи, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении всех ее членов.

Приоритеты:

- Русский житейский уклад и традиционный образ жизни.

- Чувство ответственности за семью.

- Традиции и опыт предков.

- Отношение к семье как к основе жизни.

- Душевность и духовность в отношении членов семьи друг к другу.

Задачи:

- Повышение педагогической культуры родителей, их просвещение в вопросах воспитания детей на христианских традициях.

- Знакомство  учащихся с традиционным распределением обязанностей в семье, формирование и развитие соответствующих умений и навыков: заботы о ближних, самообслуживания, проведения свободного времени.

- Формирование потребности в сохранении семейных отношений и круга семейных ценностей, воспитание семьянина, любящего своих родных.

- Формирование умения понимать семейные трудности и решать семейные конфликты, формирование идеала жизни.

- Обучение детей и родителей традиционному общению в системе семейных отношений, формирование стремления к взаимоуважению и взаимопониманию.

Ожидаемые результаты

- Готовность учащихся к выполнению основных социальных ролей в обществе.

- Воспитание родственных чувств, взаимопонимания, ответственности, готовности взять на себя заботу о близких.

Основные направления реализации проекта:

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | - Выставка рисунков и фотографий «Мама, папа, я -дружная семья. - Праздник «День Матери». | # По плану | Директор Классные руководители # Родители |
| # 2 | Проведение совместных с родителями и учителями фольклорных, театрализованных праздников и мероприятий, основанных на традициях русской культуры: конкурсов и спортивных соревнований | # По плану | Директор Классные руководители # Родители # Дом культуры |

Здоровье. Направление «Я и Природа»

Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алкоголя, никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество не справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы, в связи с вышеперечисленным, в профилактической работе, в формировании у школьников следующих установок:

- потребности в здоровом образе жизни;

- неприятия негативного влияния окружающих;

- умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);

стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья

«Я И ПРИРОДА»

(Реализуется в рамках программы «Здоровье и безопасность»)

Цель:    сохранение    и    укрепление    здоровья    учащихся,    формирование

экологической культуры школьников.

Задачи:

- Учить охранять природу от загрязнения

- Воспитывать эстетическое, нравственное, практическое отношение к окружающей среде.

- Воспитывать потребность в здоровом образе жизни

- Апробация  здоровьесберегающих  технологий  в  образовательном  и воспитательном процессах.

- Возрождение традиционных русских игр и забав.

# Основные направления реализации проекта:

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Цикл бесед - Экология моего поселка - Я - житель планеты Земля - Безопасное поведение - Как вести себя в случае возникновения жизненно-опасных ситуаций. - Терроризм. # Беседы из цикла «Мир физический - мир духовный». | # По плану школы | Директор Классные руководители # Родители |
| # 2 | # Дни Здоровья. |  | Классные руководители # Родители |
| # 3 | Рейды по проверке санитарного состояния учебников, внешнего вида, рабочего места, класса. # Конкурсы рисунков о здоровом образе жизни. # Творческие конкурсы. |  | Классные руководители # Родители |
| # 4 4 | Акции - «Земля - мой дом», - «Жизнь без вредных привычек», - «Мы хотим жить!» - Белая ромашка - Зеленая столица - Белый цветок | # По плану школы | # Классные руководители |
| # 5 5 | Спортивные праздники Дни Здоровья. Экологический КВН. Театрализованные представления | # По плану школы | # Классные руководители |
| # 6 | Операции «Чистый двор», «Птичья столовая», «Первоцвет» | # По плану школы | # Классные руководители |

# Ожидаемые результаты проекта:

- Постепенное снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста.

- Осмысление учащиеся как частички природы, воспитание стремления учащихся охранять землю и свое здоровье, развитие чувства необходимости занятий физической культурой и спортом.

- Соблюдение требований по здоровьесбережению на занятиях и во внеурочной работе.

- Совершенствование диагностики и коррекционно-развивающей работы в школе.

а.  Формирование здорового образа жизни в семье.

b. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей.

Интеллект. Направление «Я и Мир Знаний»

Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, должна сопровождаться рядом мыслительных способностей:

- критичностью,

- гибкостью,

- способностью к рефлексии,

- самостоятельностью, широтой и глубиной мышления,

- способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение,

способность овладевать общеучебными умениями и навыками (ОУУН), пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности.

Цель: воспитание образованного  человека, полезного обществу, созидателя, а не только потребителя.

Задачи:

1.  Формирование навыков учебного, общественно-полезного, творческого труда.

- Воспитание уважения к людям труда.

| .№ п/п | Программные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | Беседы - Культура умственного труда. - Многогранность знаний - залог успеха в жизни. - Твои гражданские права и обязанности. - Духовный мир человека. - Человек мера всех вещей # Права и свободы человека Ценности жизни, принадлежавшие всем: мир, содружество, природные богатства, культура, наука | # По плану школы | # Классные руководители |
| # 22 | Праздники «День Знаний», «День славянской письменности», «Что? Где? Когда?», «Самый умный» | # По плану школы | Директор Классные руководители # Школьная библиотека # Детская сельская библиотека # Дом культуры |
| # 4 | - Проведение предметных Недель, олимпиад, интеллектуального марафона. - Встречи с интересными людьми разных профессий, | # По плану школы | Директор Классные руководители |

# Ожидаемый результат

- Положительная мотивация к учебе

- Осмысление учащимися необходимости научных знаний, стремление к самовоспитанию и саморазвитию, как условию нормальной жизнедеятельности, обогащение интеллекта знаниями, воспитание потребности в приобретении знаний.

Поддержание, укрепление и формирование традиций школы.

Данное направление воспитательной работы призвано осуществлять культурно-ориентированные принципы воспитания. Целостное представление об окружающем мире учащиеся получают через переживание особых традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, к совместному творчеству.

«Традиции и обычаи»

Цель: воспитание интереса и уважения к русской культуре через знакомство с народными праздниками и праздниками православного календаря; приобщение учащихся к культуре и традициям России и освоение пространства русской культуры через образовательный и воспитательный процесс.

# Приоритеты:

- Традиционные праздники Руси.

- Школьные традиции.

- Православные обряды и традиции

Задачи:

- На основе знаний национальных традиций, игр, прикладного искусства, национальной истории сформировать у учащихся осознанное отношение к ценностям национальной культуры, прошлому, настоящему и будущему России.

- Сформировать умение выступать в качестве носителя особенностей и лучших образцов русской культуры.

- Сформировать у учащихся положительное отношение к православной культуре.

# Основные направления реализации проекта:

Традиционные школьные праздники

День Знаний.

День Учителя.

Осенний калейдоскоп

Осенний бал

День Матери (ко дню Матери).

Новогодний калейдоскоп.

Военно-спортивный месячник

Международный женский день.

День Победы.

Праздник Последнего Звонка

Театрализованные представления, конкурсы, концерты, выставки рисунков, фотографий.

Традиционные православные праздники

- Покрова

- Рождество Христово.

- Крещение Господне.

- Святого Николая чудотворца (престольный праздник в селе)

- Прощеное воскресенье (Масленица).

- Пасхальная неделя.

Беседы, театрализованные праздники, конкурсы писанок, поздравительных открыток, чтение библейских сюжетов, стихов, слушание духовной музыки.

Создание условий для творчества педагогов и учащихся.

Личности творческой, способной к принятию нестандартных решений, поиску нетрадиционного выхода из ситуации легче найти свое место, свою “нишу” в современном обществе. Реализацию данного направления системы воспитательной работы школы мы видим в соблюдении следующих условий:

- учет индивидуальных способностей каждого;

- предметное самоопределение учащихся с целью пробы себя в различных видах деятельности;

- опора на соревновательность в учебно-воспитательном процессе (олимпиады, конкурсы, смотры, турниры и т.д.);

- учет социального заказа общества;

- творчество педагогов – залог успешного формирования творчества учащихся школы.

Общешкольное родительское собрание – одна из основных форм взаимодействия с родителями.

Просветительская деятельность «Родительский лекторий», «Университет педагогических знаний»

Кадровое обеспечение.

Администрация школы, педагоги,  классные руководители.

Ожидаемые результаты.

Создание толерантной, творческой школы. Повышение социальной активности учащихся как в школе (ученики школы активно участвуют в данной воспитательной программе, наличие здоровой конкуренции), так и на уровне села, района,  (создание и реализация новых социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.). Увеличение числа учащихся, добившихся значительных успехов в какой – либо сфере деятельности.

Этапы реализации Программы

| №п/п | Наименование | Содержание этапа | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационно-аналитический | - анализ воспитательной деятельности школы выявление проблем; - определение приоритетных направлений развития. | 2014 |
| 2. | Проектировочный | разработка Концепции программы воспитания и социализации обучающихся - программы духовно – нравственного воспитания обучающихся | 2014 |
| 3. | Внедренческий | - внедрение и комплексное использование в воспитательном процессе современных технологий; - реализация воспитательных и комплексно-целевых программ и проектов; - совершенствование воспитательного пространства и содержания воспитания; - сбор данных мониторинга воспитательного процесса. | 2014 - 2017 |
| 4. | Корректировочный | - анализ данных мониторинга; - корректировка тактических задач по каждому из приоритетных направлений; - внесение изменений в содержание программ, проектов. | 2014 - 2017 |
| 5. | Аналитико- обобщающий | - анализ результатов реализации Программы; - систематизация полученных данных; - формулирование проблем и перспектив развития. | 2016 |

Управление воспитательным процессом
Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – ученики – педагоги).

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям:

- Административная работа:

  - знакомство с опытом воспитательной работы школ района

  - обмен опытом;

  - повышение квалификации классных руководителей – учёба, семинары, мастер – классы, открытые внеклассные мероприятия

- Сбор информации:

- педагогическое наблюдение;

- анкетирование, диагностика, мониторинг;

- анализ собранной информации.

- Планирование:

- разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, повышение их уровня воспитанности;

- подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной информацией.

- Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ  (педагогические советы).

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты в данном процессе. В течение учебного года контролируются следующие аспекты воспитательной деятельности:

- планирование работы классных руководителей;

- организация досуга учащихся во внеурочное время;

- работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями учащихся;

- работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения ими правонарушений и преступлений;

- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий;

- педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности,

- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни;

- взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями окружающего социума;

- состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной и классных коллективах;

- организация летнего отдыха школьников;

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета,  находят отражение в информационно-аналитических справках и приказах директора школы.

Основные этапы мониторинга эффективности воспитательного процесса:

- формулировка главной цели, которая предполагает описание конечного результата.

- определение субъектов мониторинга, методик.

- диагностика, оформление таблиц, графиков с фиксированием проблемы или успеха.

- определение причин, порождающих проблему.

- определение программы мер разрешения проблемы.

Для исследования эффективности воспитательной системы  целесообразно использовать следующие критерии:

- уклад школьной жизни;

- удовлетворенность обучающихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в школе

- сформированность общешкольного коллектива;

- конкурентоспособность школы;

- обученность обучающихся;

- сформированность ключевых компетенций обучающихся;

- личностный рост обучающихся;

- сформированность нравственной направленности личности;

- уровень развития коммуникабельности, коммуникативной культуры обучающихся;

- развитость креативных способностей обучающихся;

- уровень развития детского самоуправления;

- профессиональная позиция педагога как воспитателя;

Для изучения эффективности воспитательной системы используются такие методики, как:

- методики детско-взрослой экспертизы уклада школьной жизни;

- методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью»;

- статистический анализ текущей и итоговой успеваемости;

- методики изучения  развития познавательных процессов личности ребенка;

- школьный тест умственного развития (ШТУР);

- методики П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой для изучения личностного роста обучающихся;

- методы экспертной оценки педагогов и самооценки обучающихся;

- анкетирование;

- методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся; статистический медицинский анализ состояния здоровья обучающихся.

Проект «Открытое информационное пространство»

1. О необходимости проекта.

Необходимость выполнения данного проекта заключается в том, что в настоящее время:

без средств информатизации невозможно проанализировать огромное количество информации, которое концентрируется у педагогов и администрации при решении вопросов управления школой, и адекватно отреагировать на неё.

современного ученика школа должна подготовить к жизни в условиях глобальной информатизации общества, т. е. снабдить навыками пользователя современными информационными технологиями.

2. Основные затруднения и проблемы.

Цели и задачи.

Несмотря на полученные за годы существования школы результаты в области информатизации, имеется ряд затруднений и проблем, которые необходимо решать для повышения эффективности работы в данном направлении.

Это:

недостаточность курсовой подготовки преподавателей к работе в условиях применения информационных технологий;

недостаточное количество методически обоснованных и соответствующего качества (прошедших экспертизу) учебных или других компьютерных программ и систем;

необходимость наличия в качестве приложения к компьютерным программам полного дидактического комплекса (учебники, методические пособия, система контроля знаний, умений и навыков и др.);

уровень использования новых информационных технологий в сфере управления школой отстает от общих темпов информатизации образования.

При этом  цели и задачи настоящего проекта рассматриваются с учетом важности

задачи подготовки выпускников начальной школы, которые, помимо знаний, умений и навыков, адаптационных, мыслительных и коммуникативных способностей, владеют способами работы с информацией.

Цели:

повышение эффективности образовательного процесса и работы педагогического коллектива посредством дальнейшего внедрения в практику организации учебно- воспитательного процесса информационных технологий;

улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий;

вовлечение школы в построение единого информационного пространства района, области;

формирование у обучающихся мировоззрения открытого информационного общества.

Задачи:

- развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;

- развитие материально-технической базы;

- организация эффективного информационного взаимодействия с вышестоящими

организациями;

- развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайта);

-дальнейшее внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально- воспитательную работу современных информационных технологий;

- повышение информационной культуры педагогических и управленческих кадров;

- организация доступа всем педагогам и обучающимся школы информационным ресурсам интернета.

3. Ориентировочные сроки и этапы решения целей и задач проекта

Этапы реализации Проекта:

I этап (2014-2015 уч. год). На этом этапе предусмотрено проведение работ, связанных с разработкой моделей информатизации школы по отдельным направлениям, их апробации, а также началом преобразований в соответствии с проектом.

II этап (2015-2016 годы).На данном этапе предполагается проведение модернизации компьютерного обеспечения школы, а также методическое, кадровое, информационное обеспечение мероприятий Проекта, направленных на решение задач информатизации школы.

III этап (2017-2018 уч. год).На этом этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных, в основном, на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах. Проведение проблемно-целевого анализа результатов, полученных в ходе реализации Проекта.

4. Основные направления информатизации школы. Содержание работы

1. Продолжение работы по обучению членов педагогического коллектива новым информационным технологиям.

2. Внедрение новых информационных технологий в управление.

3. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс.

4.Использование новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной деятельности школьников.

5. Создание условий для реализации программы развития школы.

Мероприятия по реализации целей и задач

проекта информатизаци

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка учебно- методических комплексов различных дисциплин базовогоучебного плана с учетом использования информационно- коммуникационных технологий. | 2014-2017 г.г. | учителя, работающие в данном направлении | Создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, другие виды учебной информации |
|  | Использование новых информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе на предметных уроках | Постоянно | Учителя, работающие в данном направлении | Положительная мотивация обучающихся к повышению своей информационной культуры |
|  | Применение региональных и федеральных образовательных ресурсов: информационно- справочных источников, компьютерных сред учебной деятельности, электронных учебников и т.д.направлении | Постоянно | Директор | Работа по электронным учебникам. Применение интернет-ресурсов по различным предметам. |
|  | Внедрение электронных журналов и электронных дневников | постоянно | Директор школы, учителя-предметники | Переход на электронные журналы и электронные дневники |
|  | Обучение педагогов базовой ИКТ-компетентности через систему курсовой подготовки по программе «Информатизация системы образования». | По плану курсовой подготовки | Директор школы | Повышение ИКТ- Компетентности учителей. |
|  | Проведение мастер-классов для учителей школы по использованию информационно- коммуникационных технологий в учебно- воспитательной деятельности | 1 раз в четверть и по мере необходимости (по запросам учителей) | Директор школы | Пакет документов по итогам мастер-классов, видеоматериалы и пр. |
|  | Организация доступа преподавателей и учащихся к Российским и глобальным информационным ресурсам через создание и модернизацию локальной сети школы, обеспечению выхода в Интернет с рабочих мест обучающихся и учителей (в предметных кабинетах). | 2014-2015 г.г. | Директор школы | Создание и модернизация локальной сети школы, открытие доступа кинтернет-ресурсам с каждого рабочего места; поддержка сайта школы переход к информатизации управленческой деятельности администрации школы |
|  | Организация участия в телекоммуникационных проектах и конкурсах участников образовательного процесса. | По плану (в сети Интернет) | Директор | Результативное участие |
|  | Создание и совершенствование работы информационной службы школы. | С 2014 г по мере создания условий | Директор школы | Структурирование информационных потоков |
|  | Совершенствование системы методической поддержки преподавателей в области информационных технологий с использованием средств телекоммуникаций. | В течение учебного года | Директор | Повышение профессионального уровня в использованииИКТ |
|  | Организация мониторинга использования информационно- коммуникационных технологий в учебно- воспитательном процессе | Ежегодно | Директор | Разработка критериев эффективности использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе. |
|  | Введение электронного документооборота в систему управления школы | 2014-2015г. | Директор | Аналитические материалы на основе программного обеспечения |
|  | Разработка системы стимулирования участников образовательного процесса по использованию ИКТ в образовательной деятельности. | 2014 г. | Директор | Положение о стимулировании педагогических работников, использующих ИКТ в практике урочной и внеучебной деятельности |
|  | Разработка моделей информатизации по отдельным направлениям работы школы. | 2014 – 2015 г.г. | Директор | Пакет документов |
|  | Приобретение учебной, художественной, справочной и научно-популярной литературы на электронных носителях для библиотеки, закупка видеофильмов на DVD-носителях, подписка на периодическую печать и др. | 2014-2018 г.г. | Директор | Пополнения фондов медиатеки |

Ожидаемые результаты.

для школы:

- повышение качества образования;

- создание единой информационной системы, объединяющей информационными сетями все элементы образовательного процесса;

- автоматизация управления и организации учебно-воспитательного процесса;

- автоматизация системы документооборота и отчетности;

- открытость школьного информационного образовательного пространства;

для учителя:

- оптимизация рабочего времени;

- применение новых образовательных ресурсов, облегчающих проведение уроков, и возможности создания собственных учебных ресурсов;

- повышение ИКТ-компетентности и уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя;

- внедрение новых педагогических технологий, основанных на широком использовании ИКТ;

для ученика:

- повышение мотивации учения;

- расширение ресурсов для обучения;

- возможность более полного самовыражения,

- повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры.

Риски:

* недостаточное финансирование программы;

* не все учителя будут применять ИКТ на своих уроках.

Проект «Педагогическая компетентность учителя»

Цель:

Создание условий для роста личностных и профессиональных достижений, формирование профессиональной компетентности учителей школы, необходимых для достижения нового качества образования и успешного развития учреждения.

Задачи:

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников с использованием различных форм курсовой подготовки и индивидуального образовательного курсового обучения.

Внедрение современных инновационных технологий, в том числе информационно- коммуникационных.

Создание системы самообразования учителей, включение их в проектно- исследовательскую деятельность через систему проведения методических дней и работу

над методическими темами.

Основные направления реализации проекта

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ потребностей членов педагогического коллектива в повышении квалификации. Выбор индивидуального маршрута повышения квалификации. | 2014 2014-2018 | Директор, учителя |
|  | 1. Повышение квалификации: разработка перспективного плана курсового повышения квалификации учителей на уровне школы 2.Научно-методическое сопровождение образовательного процесса: корректировка критериев индивидуального сопровождения деятельности педагогов (портфолио учителя); работа над методическими темами; творческие отчеты учителей(самоанализ); проведение единых методических дней с целью пропаганды педагогического опыта; создание банка цифровых образовательных ресурсов, созданных учителями школы; проведение «Дней творчества»; экспертиза качества и эффективности педагогического труда учителей; изучение и обобщение педагогического опыта учителей; обобщенного педагогического опыта учителей школы; внедрение инновационных технологий, проведение мастер – классов, районных семинаров на базе школы. 3. Социальная, правовая, психологическая поддержка учителя: разработка механизма стимулирования творческих инициатив учителей; участие в районных конкурсах педагогического мастерства; подготовка к аттестация педагогических работников; организация досуга коллектива школы | 2014-2017 2014-2017 2014-2018 | Директор Директор классные руководители, Директор |

Ожидаемые результаты:

1. Повышение педагогического мастерства и профессиональной компетентности.

2. Повышение качества образовательного процесса.

3. Обновление и обогащение образовательного процесса инновационными технологиями

4. Включение учителей в непрерывное педагогическое образование.

5. Осмысление педагогами школы своего места и роли в реализации образовательной программы школы.

Проект «Одаренные дети»

Необходимость создания целостной системы работы с одаренными обучающимися с становится все более актуальной и очевидной, так как в основу модернизации системы образования России положен принцип приоритета личности. Жизнь требует от школы подготовки выпускника самостоятельного, мобильного, социально конкурентоспособного,

неординарно мыслящего.

Одним из направлений работы школы является объединение усилий педагогов,

родителей, творческой общественности с целью создания благоприятных условий для самовыражения ребенка, реализации его интеллектуального и творческого потенциала.

Цель проекта: Обеспечение оптимальных социально-педагогических условий для создания единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности для их гармонического развития и самореализации.

Задачи:

Создание системы по выявлению одаренных детей и обеспечению работы с ними через развитие исследовательской, поисковой, практической и творческой деятельности.

Создание на основе различных форм неформального (дополнительного) образования (кружки, конкурсы, соревнования, конференции, выставки) целостной системы поддержки одаренных детей.

Становление полноценного образования для разных категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями.

Поэтапное внедрение прогрессивных педагогических технологий, способствующих успешной социализации личности ребенка.

Создание условий для реализации обучающимися разнообразных личных творческих способностей в наиболее значимых для них сферах жизнедеятельности.

Мероприятия по реализации целей и задач

проекта «Одаренные дети»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка новой комплексной целевой программы «Организация учебного процесса с обучающимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности» | 2015 г. | Директор |
|  | Выявление и диагностирование одаренных детей | Сентябрь, ежегодно | Директор |
|  | Проведение совещания по результатам диагностирования способных обучающихся | Сентябрь, ежегодно | Директор |
|  | Организация патронажа способных обучающихся учителями- предметниками | ежегодно | Директор |
|  | Пополнение банка педагогической информации по работе с одаренными детьми | Постоянно | директор |
|  | Разработка системы поощрений победителей олимпиад, конкурсов | 2014 г. | Директор |
|  | Внедрение современных педагогических технологий в практику работы школы | 2014-2017 | Директор |
|  | Проведение предметных недель | Ежегодно по плану работы ШМО | Директор, Учитель начальных классов |
|  | Организация и проведение школьных интеллектуальных конкурсов. | 2014-2018 | Директор классные руководители |
|  | Организация олимпиадного движения | 2014-2018 | Директор |
|  | Создание условий для участия одаренных детей в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней | 2014-2018 | Директор |
|  | Повышение результативности участия в предметных олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. | 2014-2018 | Директор |
|  | Увеличение спектра расширенного изучения предметов в соответствии с интересами одаренных детей | 2014-2018 | Директор |
|  | Оказание консультационной помощи родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми. | 2014-2018 | Директор |
|  | Разработка методических рекомендаций по поддержке одаренных детей и организации работы с ними. | 2014-2018 | Директор Учитель начальных классов |
|  | Проведение мониторинга состояния работы с одаренными детьми. | ежегодно | Директор |
|  | Совершенствование системы оценивания учебных и внеучебных достижений школьников (портфель, рейтинговая система) | ежегодно | Директор учителя, классные руководители |
|  | Поэтапное внедрение в работу школы электронного портфеля обучающихся | 2014-2017 | Директор классные руководители |
|  | Обобщение опыта работы учителей, эффективно работающих с одаренными детьми | Ежегодно | Директор, классные руководители |

Ожидаемые результаты

1. Развитие системы работы с одаренными детьми.

2. Создание системы стимулирования образовательных достижений учащихся.

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов для достижения высоких образовательных достижений учащихся.

4.Создание механизма индивидуального сопровождения учащихся педагогами.

Проект «Безопасность и здоровье»

Цель: Построение образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесберегающего уклада школы

Задачи проекта:

1. Формирование образовательного процесса через:

обновление содержания и технологий образования, позволяющих уменьшить психо-эмоциональные нагрузки, стрессовую опасность;

формирование идеологии здоровья как жизненной необходимости;

формирование «поведенческой профилактики» с позиции здорового образа жизни.

2. Повышение двигательной активности, целенаправленное формирование потребности в здоровье (как жизненной необходимости), организация мониторинга здоровья и физического развития, интеграция деятельности различных специалистов;

3. Обеспечение сохранности и укрепления здоровья обучающихся и педагогов за счет создания безопасных и комфортных условий в школе.

Предлагаемый путь решения:

координационная деятельность в семьях детей, квалифицированная помощь педагогов,  других специалистов в виде разнообразных форм организационных решений;

деятельность администрации школы, педагогов, специалистов с позиций аспектов здоровьесбережения по сопровождению образовательного процесса;

валеологическое сопровождение образовательного процесса;

службы сопровождения состояния здоровья в образовательном процессе и особенности их функционирования;

государственно-общественные и общественные организации.

Основным инструментом педагогической деятельности, учебно-воспитательной работы в школе является формирование и реализация познавательной активности существования человека в условиях сочетания видов благополучия и состояния здоровья.

Предполагается достижение желаемых видов благополучия посредством формирования соответствующих знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей: духовного («экология» человека); социально-экономического; психического; соматического.

При построении учебно-воспитательного процесса у обучающихся учитывается:

развитость сенсорной системы, органов чувств, изменения чувствительности зрения и слуха;

физиологическое и соматическое состояние организма, его основных систем;

относительно устойчивое психическое состояние, уровень астении, тревожности и депрессии;

возрастные особенности.

Мероприятия по реализации целей и задач проекта «Безопасность и здоровье»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка инфраструктуры школы: - соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и учителей; - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; - условия для организации качественного горячего питания учащихся, оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием иинвентарём; - наличие помещений для медицинского персонала; - наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. | Ежегодно до 15августа | Директор школы | Создание условий для сохранении и укреплении здоровья обучающихся и сотрудников школы |
|  | Здоровьесбережение детей через формы организации физического воспитания: - снижающие психические и умственные перегрузки, способствующие сохранению оптимальной работоспособности; - самостоятельные занятия (домашние задания), дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; - эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности и т.п.); - физкультурные минутки и паузы на уроках; - подвижные перемены (с музыкальным сопровождением); - спортивные кружки; - общешкольные спортивные мероприятия; - дни здоровья и спорта; - праздники физической культуры; - физическое воспитание обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья; - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; - контроль за процессом физического воспитания обучающихся. | Постоянно в течение учебного года | Директор школы Учителя начальных классов, преподающих уроки физическ культуры, классные руководители | Положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся |
|  | Создание условий жизнедеятельности: -здоровьесберегающее учебное расписание; - рациональный режим питания; - качественная организация сбалансированного горячего питания; - обязательный режим прогулок на свежем воздухе для детей начальной школы; - комплексное обследование состояния здоровья обучающихся (приемы стоматолога, лор-врача, невропатолога, эндокринолога); - оказание индивидуальной психотерапевтической помощи; - разработка и реализация совместно с семьей индивидуальных программ коррекции образа жизни ребенка и организации летнего отдыха | постоянно | Директор школы медработник ФАПа | Формирование здоровья в едином образовательном пространстве |
|  | Конкурс рисунков, плакатов по данной тематике. Создание на сайте школы странички «Мы –за здоровый образ жизни». | 2014-2017г.г. | Директор школы классные руководители | Формирование идеологии здоровья как жизненной необходимости |
|  | Обеспечение адресности психолого-медико- социальной помощи детям, имеющим поведенческие отклонения | Постоянно | классные руководители | Уменьшение числа нарушений поведения обучающихся |
|  | Работа лектория для родителей по вопросам формирования ценности здоровья и здоровогообраза жизни | В течение учебного года | Директор школы Классные руководители | Педагогическое просвещение родителей |
|  | Создание безопасных и комфортных условий в школе, в том числе: - обеспечение необходимого температурного режима, правильного освещения в классных комнатах | Постоянно | Директор школы | Создание комфортной образовательно- воспитательной среды школы |
|  | Мониторинг состояния здоровья и физического развития обучающихся | Постоянно | Директор школы медработник ФАПа | Профилактика заболеваний обучающихся на основе полученных результатов |
|  | Формирование социального здоровья обучающихся по аспектам: -интеллектуальный; - эмоциональный; - социальный; - личностный. | ежегодно | классные руководители | Составление социального паспорта школы и классов. |
|  | Контроль защищенности ученика в семье. | постоянно | классные руководители | Оперативное реагирование |
|  | Работа «Школы здоровья» для учителей по проблемам профессионального «выгорания», преодоления стрессовых ситуаций в сфере: - учитель-администрация; - учитель-учитель; -учитель-ученик; - учитель-родитель. | 2014-2017 | Директор школы | Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах собственного здоровья |
|  | Организация работы школы по безопасности: -воспитание у обучающихся обостренного чувства личной и коллективной безопасности; - формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях в школе, дома, на улице, в общественных местах; - профилактика травматизма; - проведение тематических дней «Защиты детей»; - диагностика безопасной образовательной среды | 2014-2017 | Директор школы, классные руководители | Создание безопасной образовательной среды,отсутствие случаевтравматизма |
|  | Выработка критериев оценки здоровьесберегающей среды по направлениям: - выполнение гигиенических параметров; - гигиеническая рациональная организация урока; - медицинское обслуживание; - охрана труда и техники безопасности | 2014 г. | Директор школы | Мониторинг здоровьесберегающей среды школы |
|  | Совершенствование системы методической поддержки учителей в области использования здоровьесберегающих технологий в УВП | 2014-2017 | Директор школы Учителя начальных классов | Рост квалификации учителей в области использования современных педагогических технологий |
|  | Внедрение в практику административной работы оценки качества и анализа УВП с позиции здоровьесбережения | 2014-2017 | Директор школы | Реализация данного направления в плане ВШК |
|  | Организация тренингов по самоконтролю, самоподготовке, волонтерству (помощь воспитанникам дошкольных групп) | 2014-2017 | Учителя начальных классов | Предоставление ученикам возможности практического опыта здоровьесбережения |

Ожидаемые результаты:

1. Создание системы работы по формированию потребности в здоровом образе жизни у участников образовательного процесса.

2. Созданию здоровьесберегающей образовательной среды.

3. Улучшение здоровья, снижение количества заболеваний детей.

4. Повышение заинтересованности взрослых в укреплении здоровья детей.

5. Увеличение количества детей, посещающих спортивные секции, кружки.

6. Разработка методических рекомендаций «Технология мониторинга здоровья в школе»

Проект «Социальное партнерство»

Цель:

Создание системы государственно-общественного управления в образовательном учреждении для эффективной деятельности в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности.

Задачи:

Обеспечение экономической самостоятельности;

Создание условий для привлечения дополнительных финансовых средств в образовательное учреждение;

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения;

Развитие механизма взаимодействия с органами власти и общественными организациями

Основные направления реализации проекта

| № | Содержание деятельности | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ состояния системы государственно-общественного управления в школе. | 2014-2015 | Директор |
|  | Активизация работы органов государственно-общественного управления | 2014-2017 | Управляющий совет Родительские комитеты |
|  | Создание механизма общественной поддержки через участие общественности в управлении школой. | 2014-2017 | Директор Управляющий совет Родительские комитеты Учредители |
|  | Создание условий для привлечения дополнительных средств. |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы школы. |  |  |
|  | Оптимизация системы управления для повышения качества образовательных услуг. | 2014-2017 | Директор Заместители директора |
|  | Расширение гласности и публичности деятельности школы, в т.ч., в части использования финансовых средств | 2014-2017 | Директор Управляющий совет |

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Развитие школы на сегодняшний день можно назвать устойчивым, так как в школе стабильный кадровый потенциал, родительская общественность принимает посильное участие не только в управлении, но и в финансировании развития учреждения, также существует внебюджетные средства (дополнительные образовательные услуги).

1. Нормативно – правовое:  формирование пакета документов, обеспечивающих образовательный процесс для перехода на индивидуальные учебные планы, пакет комплексно – целевых программ, обеспечивающих самоопределение и самообразование учащихся; нормативные документы для введения общественного управления; положение обустановлению надбавок и доплат к должностным окладам сотрудников; локальные акты и положения программа стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей.

2. Программно – методическое:  формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение и формирования ключевых компетентностей; разработка рекомендаций по технологии  индивидуального обучения;  индивидуальные карты развития учащихся, разработка программ социальных практик, введение портфолио учителя,  программа  работы с родителями по социализации школьника.

3. Информационное:  информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе,  создание внутренней локальной сети и сети общеобразовательных учреждений, составление системы информационной поддержки тьютерского сопровождения учащихся.

4. Мотивационное: разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через формы материального и морального поощрения); усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения преобразований в школе.

5. Кадровое: высококвалифицированных педагогов, ресурсы социальных партнеров (культурно-просветительских учреждений и т.п.), обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;обучение педагогов -тьютеров учителей, работающих в условиях инновационного режима;  подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью.

6. Научно-методическое:  работа творческих, проблемных, исследовательских групп;  распространение опыта по реализации инновационных образовательных программ; введение портфолио учителя и др.

7. Организационное:  составить учебный план и расписание для работы по индивидуальным учебным планам;  составить план предоставления услуг базовой школы школам, входящим в образовательный округ, с учетом индивидуальных карт развития ребенка, сетевое расписание.

8. Материально-техническое и финансовое:приобрести аудио и видеотехнику; пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  литературой; привлечение внебюджетных финансовых средств, поиск дополнительных источников финансирования, составление бюджета развития школы с учетом внебюджетных доходов.

РАЗДЕЛ  7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТИОЦЕНКАСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития страны, связанные со сферой образования. Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям: повышение качества общего образования

выравнивание возможностей обучающихся в получении качественного образования;

повышение функциональной грамотности выпускников начальной школы;

расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами обучающихся и их родителей; обновление учебно-материальной базы

оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, соответствующей современным требованиям и нормам; расширение социального партнерства и использование следующих принципов в управлении образование:

развитие общественно-гражданских форм управления в системе общего образования (Управляющий советы).

Каждый из ожидаемых конечных результатов реализации Программы имеет свои конкретные мониторинговые показатели.

Индикаторы для оценки показателей уровня достижений обучающихся в образовательном процессе

1. Успеваемость (%).

2. Процент обучающихся на «4» и «5».

3. Количество обучающихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную деятельность.

5. Количество обучающихся, ставших победителями игр, соревнований, конкурсов различного уровня.

6. Доля обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования в школе и вне её.

7. Процент обучающихся, являющихся пользователями компьютера и сети «Интернет» внутри школы и вне её.

8. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях.

9. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, района, области.

10. Количество обучающихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определённый период.

Индикаторы для оценки показателей уровня мастерства учителей

      - Успеваемость и уровень знаний обучающихся (в %).

      - Доля уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные задания.

      - Доля уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том числе ИКТ.

      - Доля уроков с использованием нестандартных форм организации учебного процесса (в % от общего количества уроков).

- Рейтинг учителей по результатам опросов обучающихся, родителей, коллег.

- Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию.

- Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды.

- Процент учителей в возрасте до 35 лет.

- Процент «текучести» педагогических кадров.

- Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах различного уровня.

- Количество учителей, имеющих публикации.

Индикаторы для оценки показателей качества условий организации образовательного процесса

1. Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в образовательном процессе.

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах.

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах.

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации процесса обучения.

5. Степень готовности спортивных помещений, сооружений и спортивного оборудования.

6. Уровень медицинского обслуживания обучающихся и учителей.

7. Процент охвата обучающихся и учителей горячим питанием в столовой.

8. Процент обеспечения обучающихся бесплатными учебниками по параллелям классов.

9. Процент использования материалов медиатеки и программного обеспечения в образовательном процессе.

Индикаторы для оценки показателей качества управления системой образования в школе

1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов работы школы.

2. Степень координации Программы развития с темами учителей.

3. Степень соответствия тематики педагогических советов  Программе развития.

4. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результатов.

5. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах.

6. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием.

7. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям.

Индикаторы для оценки показателей общественного рейтинга школы

1. Динамика наполняемости 1-х, 4-х классов в целом.

2. Количество жалоб родителей за определённый период.

3. Количество травм обучающихся и учителей за определённый период.

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы.

5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничающих со школой.

6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, касающихся работы школы.

7. Процент посещаемости родительских собраний в классах.

8. Количество посетителей электронного сайта школы, пользователей электронного дневника.

Оценка результатов программы

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов:

экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);

социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей;

методы психодиагностики;

анализ результатов  олимпиад, конкурсов.

Настоящая Программа определяет состояние и развитие школы. Программа направлена, прежде всего, на поддержку и развитие имиджа школы, удовлетворяющего потребность обучающихся и родителей в доступном и качественном образовании. Школа в будущем – это следование новой философии образования. Администрация, педагогический коллектив школы считают, что образование должно быть ориентировано

на развитие индивидуального потенциала каждого школьника, признание его личности как высшей ценности.

Придавая первостепенное значение в образовании развитию личности школьника, администрация школы обращает внимание на то, что членам демократического общества должны быть присущи уважение к закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей гражданина. Личностно-ориентированный подход к образованию предполагает развитие школьника, для которого участие в делах гражданского общества не столько извне навязанная обязанность, сколько результат внутреннего побуждения и осмысленного выбора.

Образование «целостной личности» особенно важно сейчас, когда становится понятной несостоятельность философии образования, ориентированной только на передачу детям определенной суммы знаний. Очень важным в образовании сегодня является передача ученикам системы ценностей, развитие умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем и жизнью.

Объем информации в каждой образовательной области настолько велик, что «энциклопедический подход» не может быть более применим к оценке качества образования. Обучение «умению учиться» становиться таким же важным делом, как и обучение образовательным дисциплинам как таковым.